## ESE
BOLETIM INFORMATIVO BIMESTRAL - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO GRUPO ENERGISA
Referência: OUT/2022 |  |  |  | Diagnóstico ou proposta de projeto
Distribuidora | Processo na ANEEL | Tipologia | Título do Projeto | Objetivo Geral | Status | Duração (Meses) | Início Previsto | Início Realizado | Valor Orçado (R$/Mil) | Final Previsto | Observações
ESE | PE-06587-0031/2022 | Poder Público | IFS CAMPUS ARACAJU | Investimento previsto de R$ 200 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 2.550 pontos de iluminação para lâmpadas LED, além da implantação de sistema de Ar Condicionado com 06 aparelhos hi Walll Inverter. | Execução | 12 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 212410.61 | 2023-05-01
ESE | PE-06587-0030/2022 | Residencial Baixa Renda | Nossa Energia Ciclo 2022/2023 | Objetivo levar às unidades consumidoras beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica, as comunidades de baixa renda indicadas por meio de ofício das prefeituras e as comunidades rurais, os conceitos de combate ao desperdício de energia elétrica e preservação do meio ambiente, buscando o uso inteligente e seguro da energia elétrica, bem como substituição de equipamentos. | Execução | 20 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 4749500 | 2023-12-01
ESE | PE-06587-0025/2019 | uujEducacional | Espaço Energia | Difundir o conceito de eficiência energética e desenvolvimento sustentável, por meio de palestras, ações de treinamentos e conscientizações, promovendo mudança de hábito de consumo de energia, capacitar professores dos níveis fundamental e médio de escolas municipais, estaduais e particulares da região metropolitana de Aracaju/SE. | Execução | 24 | 2020-09-01 | 2022-11-01 | 2040054.07 | 2023-11-01
ESE |  | Educacional | ONEE | Olimpiada Nacional de Eficiência Energética | Execução | 3 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 85000 | 2022-12-30

## ENF
BOLETIM INFORMATIVO BIMESTRAL - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO GRUPO ENERGISA
Referência: OUT/2022 |  |  |  | Diagnóstico ou proposta de projeto
Distribuidora | Processo na ANEEL | Tipologia | Título do Projeto | Objetivo Geral | Status | Duração (Meses) | Início Previsto | Início Realizado | Valor Orçado (R$/Mil) | Final Previsto | Observações
ENF | PE-06612-0033/2022 | Poder Público | Unidades Básicas de Saúde de Nova Friburgo | Eficientização energética do sistema de iluminação, refrigeração e condicionamento ambiental de 16 Unidades Básicas de Saúde do município de Nova Friburgo, através da troca de 826 lâmpadas para LED, 9 refrigeradores e 4 aparelhos de ar condicionado. Estima-se uma economia de 52,23 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 22 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Execução | 12 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 115152.12 | 2022-12-01
ENF | PE-06612-0032/2022 | Comércio e Serviços | APAE de Nova Friburgo | Substituição de 262 lâmpadas por modelos de LED e a instalação de mais 127 lâmpadas LED para garatir que o nível de iluminância recomendado pela norma NBR 5413. Substituição de 4 refrigeradores de 2 freezers por modelos eficientes, com certificação PROCEL e instalação de sistema fotovoltaico composto por 35 módulos de 450Wp cada, totalizando a potência de 15,75 kWp. Estima-se uma economia de 30 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 12 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Finalizado | 12 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 117886.68 | 2022-06-01
ENF | PE-06612-0035/2022 | Comércio e Serviços | Associação Pestalozzi de Nova Friburgo | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 49 lâmpadas para LED. Implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 7 painéis solares e capacidade de geração de 2,86 MWh/ano. Estima-se uma economia de 3,61 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 2 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Execução | 2 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 30086.4972 | 2022-11-30
ENF | PE-06612-0034/2022 | Comércio e Serviços | Instituição de Obras Sociais Madre Roselli | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 57 lâmpadas para LED. Implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 10 painéis solares e capacidade de geração de 5,61 MWh/ano. Estima-se uma economia de 6,18 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 3 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Execução | 3 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 44249.2284 | 2022-11-30

## EMG
BOLETIM INFORMATIVO BIMESTRAL - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO GRUPO ENERGISA
Referência: OUT/2022 |  |  |  | Diagnóstico ou proposta de projeto
Distribuidora | Processo na ANEEL | Tipologia | Título do Projeto | Objetivo Geral | Status | Duração (Meses) | Início Previsto | Início Realizado | Valor Orçado (R$/Mil) | Final Previsto | Observações
EMG | PE-06585-0070/2022 | Baixa Renda | Nossa Energia 2022/2023 | Tem como objetivo levar às unidades consumidoras beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica, as comunidades de baixa renda indicadas por meio de ofício das prefeituras e as comunidades rurais, os conceitos de combate ao desperdício de energia elétrica e preservação do meio ambiente, buscando o uso inteligente e seguro da energia elétrica, bem como substituição de equipamentos. | Execução | 21 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1872894.0984 | 2023-12-01
EMG | PE-06585-0069/2022 | Comércio e Serviços | Casa de Caridade Leopoldinense | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 174 lâmpadas para LED, implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 68 painéis solares e capacidade de geração de 33,82 MWh/ano e substituição de 01 aparelho de ar-condicionado obsoleto por equipamento eficiente com certificação PROCEL e realocação de mais um ar-condicionado para novo ambiente. Estima-se uma economia de 46,21 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 19 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Execução | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 149757.9 | 2022-11-01
EMG | PE-06585-0068/2022 | Poder Público | Iluminação da Pista de Caminhada e Ginásio Poliesportivo de Argirita | Eficientização energética do sistema de iluminação em toda extensão da Pista de Caminhada e em todos os ambientes do Ginásio Poliesportivo,totalizando a troca de 82 pontos de iluminação para LED. Também no no Ginásio Poliesportivo haverá a implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 10 painéis solares e capacidade de geração de 6,38 MWh/ano. Estima-se uma economia de 67,3 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 28 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Execução | 5 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 99899.14 | 2022-11-01
EMG | PE-06585-0067/2022 | Iluminação Pública | IP Município de Rio Pomba | Substituição de 254 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. Estima-se uma economia de 308,41 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 129 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Execução | 6 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 199871.91 | 2022-12-01
EMG | PE-06585-0066/2022 | Iluminação Pública | IP Município de Coimbra | Substituição de 449 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. Estima-se uma economia de 384,95 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 160 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Finalizado | 4 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 199147.38 | 2022-10-01
EMG | PE-06585-0072/2022 | Iluminação Pública | IP Município de Leopoldina | Substituição de 82 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. Estima-se uma economia de 96,50 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 40 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Execução | 3 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 91178.5883 | 2022-11-01
EMG | PE-06585-0071/2022 | Iluminação Pública | IP Município de Cajuri | Substituição de 135 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. Estima-se uma economia de 117,13 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 49 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Execução | 4 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 134292.52 | 2022-12-01
EMG | PE-06585-0073/2022 | Poder Público | Paço Municipal Cataguases | Eficientização energética do sistema de iluminação e condicionamento ambiental através da troca de 16 refletores LED e 7 aparelhos de ar condicionado para equipamentos eficientes. Implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 22 painéis solares e capacidade de geração de 9,71 MWh/ano. Estima-se uma economia de 36,05 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 15 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Execução | 4 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 76368.43 | 2022-12-01
EMG | PE-06585-0074/2022 | Comércio e Serviços | Hospital Santa Isabel | Eficientização energética do sistema de condicionamento ambiental através da troca de 21 aparelhos de ar condicionado para equipamentos eficientes. Estima-se uma economia de 39,42 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 16 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Execução | 4 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 66903.71 | 2022-12-01
EMG | PE-06585-0075/2022 | Poder Público | Câmara de Vereadores de Além Paraíba | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 117 lâmpadas para LED e eficientização do sistema de condicionamento ambiental através da subsituição de 4 aparelhos de ar condicionado para equipamentos eficientes. Estima-se uma economia de 12,24 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 5 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Execução | 3 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 39920.9817 | 2022-11-01

## EAC.
BOLETIM INFORMATIVO BIMESTRAL - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO GRUPO ENERGISA
Referência: OUT/2022
Distribuidora | Processo na ANEEL | Modalidade | Título do Projeto | Objetivo Geral | Status | Duração (Meses) | Início Previsto | Início Realizado | Valor Orçado (R$/Mil) | Final Previsto | Observações
EAC |  | Chamada Pública | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE Assis Brasil | Eficiência energética por meio da modernização de parte do paque de iluminação pública, com a troca de 154 luminárias obsoletas por LED, mais modernas e com menor consumo de energia. | Concluído | 6 | 2021-09-01 | 2022-03-01 | 249.9498 | 2022-08-28 | Ref. 03/22- Foi feita a substituição das 154 luminárias
EAC |  | Chamada Pública | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE Bujari | Eficiência energética por meio da modernização de parte do paque de iluminação pública, com a troca de 133 luminárias obsoletas por LED, mais modernas e com menor consumo de energia. | Concluído | 6 | 2021-09-01 | 2022-04-01 | 224.9273 | 2022-09-28 | Ref. 04/22- Foi feita a substituição das 133 luminárias
EAC |  | Chamada Pública | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE Plácido de Castro | Eficiência energética por meio da modernização de parte do paque de iluminação pública, com a troca de 154 luminárias obsoletas por LED, mais modernas e com menor consumo de energia. | Concluído | 6 | 2021-09-01 | 2022-03-01 | 249.9498 | 2022-08-28 | Ref. 03/22- Foi feita a substituição das 154 luminárias
EAC |  | Chamada Pública | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE Porto Acre | Eficiência energética por meio da modernização de parte do paque de iluminação pública, com a troca de 156 luminárias obsoletas por LED, mais modernas e com menor consumo de energia. | Concluído | 6 | 2021-09-01 | 2022-03-01 | 249.9636 | 2022-08-28 | Ref. 03/22- Foi feita a substituição das 156 luminárias
EAC |  | Chamada Pública | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE Sena Madureira | Eficiência energética por meio da modernização de parte do paque de iluminação pública, com a troca de 104 luminárias obsoletas por LED, mais modernas e com menor consumo de energia. | Concluído | 6 | 2021-09-01 | 2022-04-01 | 183.3276 | 2022-09-28 | Ref. 04/22- Foi feita a substituição das 104 luminárias
EAC |  | Chamada Pública | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE Tarauacá | Eficiência energética por meio da modernização de parte do paque de iluminação pública, com a troca de 154 luminárias obsoletas por LED, mais modernas e com menor consumo de energia. | Concluído | 6 | 2021-09-01 | 2022-04-01 | 249.9842 | 2022-09-28 | Ref. 04/22- Foi feita a substituição das 154 luminárias
EAC |  | Chamada Pública | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE Xapuri | Eficiência energética por meio da modernização de parte do paque de iluminação pública, com a troca de 151 luminárias obsoletas por LED, mais modernas e com menor consumo de energia. | Execução | 6 | 2021-09-01 | 2022-06-01 | 249.6958 | 2022-11-28 | Ref. 05/22- Realizada a aquisição de braços e miscelâneas paras substituição das 151 luminárias
EAC |  | Contratação Direta | Nossa Energia | Levar às unidades consumidoras beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica, as comunidades de baixa renda e as comunidades rurais, os conceitos de combate ao desperdício de energia elétrica e preservação do meio ambiente, buscando o uso inteligente e seguro da energia elétrica, bem como substituição de equipamentos. O mesmo será desenvolvido por meio das seguintes ações: • Ações de conscientização (palestras) e troca de lâmpadas com caminhão denominado de Unidade Móvel Eficiente (UME); • Ações para substituição de equipamentos ineficientes (15.000 lâmpadas e 420 geladeiras ) por equipamentos energeticamente mais eficientes com selo Procel; | Execução | 21 | 2022-05-01 | 2022-04-01 | 1658.0431 | 2023-12-22 | Ref. 05/22- Mobilização de equipe, infraestrutura e equipamentos.
Formulas:
Final Previsto = IF([Início Realizado]="",([Início Previsto]+([Duração (Meses)]*30)),([Início Realizado]+([Duração (Meses)]*30)))

## EMT.
BOLETIM INFORMATIVO BIMESTRAL - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO GRUPO ENERGISA
Referência: OUT/2022
Distribuidora | Processo na ANEEL | Modalidade | Título do Projeto | Objetivo Geral | Status | Duração (Meses) | Início Previsto | Início Realizado | Valor Orçado (R$/Mil) | Final Previsto | Observações
EMT | PE-00405-0126/2021 | Iluminação Pública | Salto do Céu - IP | Investimento previsto de R$492.240,00 que contempla a substituição de 270 luminárias por luminárias LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. | Encerrado | 17 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 492240 | 2022-11-30
EMT | PE-00405-0127/2021 | Iluminação Pública | + Eficiência ¦ IP Lucas do Rio Verde | Investimento previsto de R$500.000,00 que contempla a substituição de 380 luminárias por luminárias LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. | Encerrado | 17 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 500000 | 2022-11-30
EMT | PE-00405-0128/2021 | Iluminação Pública | + Eficiência ¦ IP Nova Mutum | Investimento previsto de R$500.000,00 que contempla a substituição de 434 luminárias por luminárias LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. | Encerrado | 18 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 500000 | 2022-12-31
EMT | PE-00405-0129/2021 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética UFR (UFMT Rondonópolis) | Investimento previsto de R$ 449.312,66 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 3345 lampadas para LED e instalação de sistema fotovoltaico com capacidade de 70,06 kWp. | Execução | 20 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 499312.66 | 2023-02-28
EMT | PE-00405-0130/2021 | Poder Público | IFMT Barra do Garças | Investimento previsto de R$ 441.717,67 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 56 lampadas para LED, 14 Luminária tipo IP Led e instalação de sistema fotovoltaico com capacidade de 74,9 kWp. | Execução | 17 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 441717.67 | 2022-11-30
EMT | PE-00405-0131/2021 | Poder Público | + Eficiência ¦ PP Nova Mutum Escola | Investimento previsto de R$ 500.000,00 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 310 lampadas para LED (166 bulbo Led e 144 Tubo Led), e instalação de sistema fotovoltaico com capacidade de 81,81 kWp. | Execução | 21 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 500000 | 2023-03-31
EMT | PE-00405-0132/2021 | Poder Público | ARAPUTANGA - ESCOLAS | Investimento previsto de R$ 497.802,75 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de (476 lampadas para LED, 280 Luminárias Led, 16 Projetos Led), e instalação de sistema fotovoltaico com capacidade de 37,26 kWp. | Encerrado | 21 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 497802.75 | 2023-03-31
EMT | PE-00405-0133/2021 | Poder Público | + Eficiência ¦ PP Nova Mutum Hospital | Investimento previsto de R$ 500.000,00 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 332 lampadas para LED e instalação de sistema fotovoltaico com capacidade de 81,41 kWp. | Execução | 21 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 500000 | 2023-03-31
EMT | PE-00405-0134/2021 | Iluminação Pública | PEE-IP-MUNICIPIO DE CLAUDIA | Investimento previsto de R$477.764,54 que contempla a substituição de 325 luminárias por luminárias LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. | Encerrado | 18 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 477764.54 | 2022-12-31
EMT | PE-00405-0135/2021 | Iluminação Pública | São José dos Quatro Marcos - IP | Investimento previsto de R$499.447,54 que contempla a substituição de 278 luminárias por luminárias LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. | Encerrado | 18 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 499447.54 | 2022-12-30
EMT | PE-00405-0136/2021 | Iluminação Pública | Rio Branco - IP | Investimento previsto de R$499.042,46 que contempla a substituição de 274 luminárias por luminárias LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. | Encerrado | 18 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 499042.46 | 2022-12-31
EMT | PE-00405-0137/2021 | Poder Público | Projeto de Eficiência energética EE Fernando Leite de Campos | Investimento previsto de R$ 259.301,93 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 356 lampadas para LED e instalação de sistema fotovoltaico com capacidade de 50,04 kWp. | Execução | 18 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 259301.93 | 2022-12-30
EMT | PE-00405-0138/2021 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética UFMT Barra dos Garças | Investimento previsto de R$ 461.866,88 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 186 lampadas para LED e substituição de 24 aparelhos de ar condicionado. | Execução | 18 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 461866.88 | 2022-12-31
EMT | PE-00405-0139/2021 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética UFMT - Casa do Estudante | Investimento previsto de R$ 113.032,15 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 138 lampadas para LED e instalação de sistemas fotovoltaicos com capacidades de 12,96 kWp e 5,77 kWp. | Execução | 18 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 113032.15 | 2022-12-30
EMT | PE-00405-0140/2021 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética UFMT Cuiabá | Investimento previsto de R$ 499.795,36 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 311 lampadas para LED. | Execução | 18 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 499795.36 | 2022-12-31
EMT | PE-00405-0141/2021 | Poder Público | UNEMAT - TANGARÁ | Investimento previsto de R$ 498.790,98 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 871 lampadas para LED e instalação de sistema fotovoltaico com capacidade de 17,25 kWp. | Execução | 18 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 498790.98 | 2022-12-30
EMT | PE-00405-0142/2021 | Iluminação Pública | + Eficiência ¦ IP Campo Verde | Investimento previsto de R$500.000,00 que contempla a substituição de 354 luminárias por luminárias LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. | Encerrado | 17 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 500000 | 2022-11-24
EMT | PE-00405-0143/2021 | Iluminação Pública | PEE-IP-MUNICIPIO DE DIAMANTINO | Investimento previsto de R$362.504,91 que contempla a substituição de 260 luminárias por luminárias LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. | Encerrado | 17 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 362504.91 | 2022-11-24
EMT | PE-00405-0144/2021 | Iluminação Pública | PEE-IP-MUNICIPIO DE CUIABÁ | Investimento previsto de R$465.657,24 que contempla a substituição de 335 luminárias por luminárias LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. | Encerrado | 17 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 465657.24 | 2022-11-24
EMT | PE-00405-0145/2021 | Poder Público | PEE - PRESIDIO CUIABÁ | Investimento previsto de R$ 423.549,90 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 419 lampadas para LED, substituição de 26 aparelhos de ar condicionado e a instalação de sistema fotovoltaico com capacidade de 20,01 kWp. | Execução | 20 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 423549.9 | 2023-02-21
EMT | PE-00405-0146/2021 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética EE Arlete Maria da Silva e EE Ubaldo Monteiro da Silva | Investimento previsto de R$ 443.302,19 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 130 lampadas para LED e instalação de sistemas fotovoltaicos com capacidade de 54,72 kWp e 45,36 kWp. | Execução | 20 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 443302.19 | 2023-02-21
EMT | PE-00405-0147/2021 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética EE Pedro Gardes e EE Cleinia Rosalina | Investimento previsto de R$ 483.318,33 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 132 lampadas para LED e instalação de sistemas fotovoltaicos com capacidade de 74,16 kWp e 35,03 kWp. | Execução | 17 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 483318.33 | 2022-11-23
EMT | PE-00405-0148/2021 | Poder Público | UNEMAT - SINOP | Investimento previsto de R$ 499.848,62 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 701 lampadas para LED e instalação de sistema fotovoltaico com capacidade de 27,6 kWp. | Execução | 20 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 499848.62 | 2023-02-21
EMT | PE-00405-0149/2021 | Poder Público | UNEMAT - Diamantino/Barra Bugres | Investimento previsto de R$ 499.865,60 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 1004 lampadas para LED e instalação de sistemas fotovoltaicos com capacidade de 18,83 kWp e 17,32 kWp. | Execução | 20 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 499865.6 | 2023-02-21
EMT | PE-00405-0150/2022 | Comercial e Serviços | Eficientiza Saúde - HG e Maternidade Cuiabá | Investimento de aproximadamente 350 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 35 lâmpadas para LED, e substituição de 49 aparelhos de ar-condicionado obsoleto por equipamento eficiente com certificação PROCEL. | A Iniciar |  | 2022-08-01 |  | 351559.24
EMT | PE-00405-0151/2022 | Iluminação pública | Projeto de Eficientização da Iluminação Pública de Juscimeira | Investimento de aproximadamente 210 mil que contempla a substituição de 125 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | A Iniciar |  | 2022-08-01 |  | 210000
EMT | PE-00405-0152/2022 | Iluminação pública | Nossa Energia - Iluminação Pública Itaúba | Investimento de mais de 200 mil que contempla a substituição de 148 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | A Iniciar |  | 2022-08-01 |  | 201944
EMT | PE-00405-0153/2022 | Iluminação pública | Nossa Energia - Iluminação Pública de Itiquira | Investimento de mais de 200 mil que contempla a substituição de 150 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | A Iniciar |  | 2022-08-01 |  | 201950
EMT | PE-00405-0154/2022 | Iluminação pública | Nossa Energia - Iluminação Pública de Guarantã do Norte | Investimento de mais de 200 mil que contempla a substituição de 148 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | A Iniciar |  | 2022-08-01 |  | 201944
EMT | PE-00405-0155/2022 | Iluminação pública | Nossa Energia - Iluminação Pública de Sinop | Investimento de mais de 200 mil que contempla a substituição de 148 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | A Iniciar |  | 2022-08-01 |  | 201944
EMT | PE-00405-0156/2022 | Iluminação pública | Nossa Energia - Iluminação Pública de Juara | Investimento de aproximadamente 200 mil que contempla a substituição de 148 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | A Iniciar |  | 2022-08-01 |  | 200000
EMT | PE-00405-0157/2022 | Iluminação pública | Eficientiza Campo Novo do Parecis - IPs | Investimento de mais de 200 mil que contempla a substituição de 150 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | A Iniciar |  | 2022-08-01 |  | 200515.67
EMT | PE-00405-0158/2022 | Iluminação pública | Projeto de Eficiência Energética no Sistema de Iluminação Pública de Jaciara | Investimento de mais de 200 mil que contempla a substituição de 163 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | A Iniciar |  | 2022-08-01 |  | 202461.56
EMT | PE-00405-0159/2022 | Iluminação pública | Projeto de Eficientização da Iluminação Pública de Colider | Investimento de aproximadamente 210 mil que contempla a substituição de 111 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | A Iniciar |  | 2022-08-01 |  | 210000
EMT | PE-00405-0160/2022 | Iluminação pública | Projeto de Eficiência Energética no Sistema de Iluminação Pública de Pedra Preta | Investimento de mais de 190 mil que contempla a substituição de 140 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | A Iniciar |  | 2022-08-01 |  | 192027
EMT | PE-00405-0161/2022 | Iluminação pública | EFICIENCIA ¦ Iluminacao Publica de Nova Ubiratã - MT | Investimento de mais de 200 mil que contempla a substituição de 124 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | A Iniciar |  | 2022-08-01 |  | 203222.4
EMT | PE-00405-0162/2022 | Iluminação pública | Eficientiza Colniza - IPs | Investimento de aproximadamente 200 mil que contempla a substituição de 179 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | A Iniciar |  | 2022-08-01 |  | 200554.59
EMT | PE-00405-0163/2022 | Iluminação pública | PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - MUNICÍPIO DE BRASNORTE | Investimento de aproximadamente 200 mil que contempla a substituição de 126 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | A Iniciar |  | 2022-08-01 |  | 200000
EMT | PE-00405-0164/2022 | Poder Público | PROJETO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - QUADRAS DE CLÁUDIA | Investimento de mais de 300 mil que contempla a substituição de 127 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | A Iniciar |  | 2022-08-01 |  | 302965.37
EMT | PE-00405-0165/2022 | Poder Público | + EFICIÊNCIA ¦ IFMT - CAMPUS CÁCERES | Investimento de mais de 230 mil que contempla o sistema de iluminação através da troca de 278 Lâmpadas, Reatores e Luminárias obsoletas, em favor da instalação de Lâmpadas/Luminárias LED energeticamente eficientes. | A Iniciar |  | 2022-08-01 |  | 233000
EMT | PE-00405-0166/2022 | Poder Público | Eficientiza Educação de Campo Novo do Parecis | Investimento de mais de 480 mil que contempla a substituição e descarte de 92 lâmpadas, reatores e luminárias obsoletas, em favor da instalação de 92 Projetores LED energeticamente eficientes, as quais oferecem a potência mínima necessária para o alcance dos níveis de iluminamento determinados pela Norma, além da substituição de 76 condicionadores de ar tipo Janela por 76 SPLITs Hi Wall Inverter, com certificação PROCEL. | A Iniciar |  | 2022-08-01 |  | 488281.73
EMT | PE-00405-0167/2022 | Poder Público | Eficientiza Saúde e Educação de Rondonópolis | Investimento de mais de 500 mil que contempla substituição e descarte de 182 lâmpadas, reatores e luminárias obsoletas, em favor da instalação de 182 Projetores LED, além da substituição de 61 condicionadores de ar tipo Janela e Split por 61 SPLITs Hi Wall Inverter com certificação PROCEL, implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 13 módulos solares e 1 inversor, com capacidade de geração de 5,20kWp. | A Iniciar |  | 2022-08-01 |  | 503026.17
EMT | PE-00405-0168/2022 | Poder Público | Prefeitura de São José dos Quatro Marcos | Investimento de mais de 950 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 1191 lâmpadas, luminárias e projetores LED, além da implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 195 módulos solares e 2 inversores, com capacidade de geração de 86,78kWp. | A Iniciar |  | 2022-08-01 |  | 958760.44
EMT | PE-00405-0169/2022 | Poder Público | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Investimento de aproximadamente 1 milhão que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 352 lâmpadas para LED, implantação de sistema de geração fotovoltaica com a instalação de 209 módulos solares e 1 inversor, com capacidade de geração de 90,9kWp. | A Iniciar |  | 2022-08-01 |  | 999935.56
EMT | PE-00405-0170/2022 | Poder Público | + EFICIENCIA ¦ IFMT - CAMPUS PONTES E LACERDA | Investimento de aproximadamente 230 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 139 lâmpadas para LED, e substituição de 04 aparelhos de ar-condicionado obsoleto por equipamento eficiente com certificação PROCEL. | A Iniciar |  | 2022-08-01 |  | 231594.2
EMT | PE-00405-0171/2022 | Poder Público | Eficientiza Educação de Colniza | Investimento de aproximadamente 610 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 133 lâmpadas para LED, e substituição de 64 aparelho de ar-condicionado obsoleto por equipamento eficiente com certificação PROCEL. | A Iniciar |  | 2022-08-01 |  | 610142.29
EMT | PE-00405-0172/2022 | Poder Público | UNEMAT Alta Floresta Campus l | Investimento de aproximadamente 750 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 655 lâmpadas para LED, implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 182 módulos e 2 inversores solares com capacidade de geração de 80,99kWp. | A Iniciar |  | 2022-08-01 |  | 751811.83
EMT | PE-00405-0173/2022 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética UFMT Pontal do Araguaia | Investimento de aproximadamente 370 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 130 lâmpadas para LED, e substituição de 14 aparelhos de ar-condicionado obsoleto por equipamento eficiente com certificação PROCEL. | A Iniciar |  | 2022-08-01 |  | 374938.6
EMT | PE-00405-0174/2022 | Residencial | Bônus em Eletrodomésticos | Investimento de mais de 11 milhões que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 22182 lâmpadas para LED, substituição de 2350 aparelhos de ar-condicionado obsoleto por equipamento eficiente com certificação PROCEL e 1347 refrigeradores. | A Iniciar |  | 2022-08-01 |  | 11898570.76
EMT | PE-00405-0175/2022 | Serviço Público | + EFICIÊNCIA ¦ SISTEMAS MOTRIZES ÁGUAS DE GUARANTÃ | Investimento de aproximadamente R$ 95.200 mil que contempla a substituição e descarte de 2 Motores Trifásicos obsoletos, em favor da instalação de Motores IR4 SUPER Premium energeticamente eficientes. | A Iniciar |  | 2022-08-01 |  | 95200
EMT | PE-00405-0176/2022 | Baixa Renda | Nossa Energia | Tem como objetivo levar às unidades consumidoras beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica, as comunidades de baixa renda indicadas por meio de ofício das prefeituras e as comunidades rurais, os conceitos de combate ao desperdício de energia elétrica e preservação do meio ambiente, buscando o uso inteligente e seguro da energia elétrica, bem como substituição de equipamentos. | Execução | 21 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 8000000 | 2023-12-01

## EMS.
BOLETIM INFORMATIVO BIMESTRAL - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO GRUPO ENERGISA
Referência: OUT/2022
Distribuidora | Processo na ANEEL | Modalidade | Título do Projeto | Objetivo Geral | Status | Duração (Meses) | Início Previsto | Início Realizado | Valor Orçado (R$/Mil) | Final Previsto | Observações
EMS | PE-00404-0184/2021 | Baixa Renda | Nossa Energia | Tem como objetivo levar às unidades consumidoras beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica, as comunidades de baixa renda indicadas por meio de ofício das prefeituras e as comunidades rurais, os conceitos de combate ao desperdício de energia elétrica e preservação do meio ambiente, buscando o uso inteligente e seguro da energia elétrica, bem como substituição de equipamentos | Execução | 24 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 6823.0116 | 2023-12-01
EMS | PE-00404-0182/2021 | Educacional | Espaço Energia | São desenvolvidas atividades educativas para escolas municipais, estaduais e particulares de MS, que possibilitam uma interação, de forma concreta, com os conceitos de energia elétrica e suas práticas de conservação, utilização racional dos recursos e meio ambiente, além de proporcionar atividades de lazer e entretenimento | Execução | 24 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 3472.8331 | 2023-12-01
EMS | PE-00404-0195/2022 | Comércio e Serviços | Projeto de Eficiência Energética na Associação de Moradores da Coopavila II | Eficiência Energética dos sistemas de iluminação, condicionamento de ar e refrigeração, através da substituição de projetores e lâmpadas convencionais por projetores e lâmpadas de alta eficiência, substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes e substituição de equipamento de refrigeração antigo por equipamento com Selo Procel de Economia de Energia | Execução | 10 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 21.2 | 2022-12-01
EMS | PE-00404-0196/2022 | Comércio e Serviços | Projeto de Eficiência Energética na Associação Aquidauanense de Assistência Hospitalar | Eficiência Energética dos sistemas de iluminação, condicionamento de ar e refrigeração, através da substituição de materiais de iluminação convencionais por materiais de iluminação de alta eficiência, substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes e substituição de equipamento de refrigeração antigo por equipamento com Selo Procel de Economia de Energia | Execução | 10 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 350 | 2022-12-01
EMS | PE-0404-00204/2022 | Comércio e Serviços | Projeto de Eficiência Energética no Hospital do Câncer Dr. Alfredo Abrão | Eficientização dos sistemas de iluminação e condicionamento de ar, através da substituição de materiais de iluminação convencionais por materiais de iluminação de alta eficiência e substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes, e instalação de sistema fotovoltaico (fonte incentivada) | Execução | 10 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 350 | 2022-12-01
EMS | PE-00404-0198/2022 | Comércio e Serviços | Projeto de Eficiência Energética na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cassilândia. | Eficientização do sistema de iluminação, através da substituição de materiais de iluminação convencionais por materiais de iluminação de alta eficiência e instalação de sistema fotovoltaico (fonte incentivada) | Execução | 10 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 49.3921 | 2022-12-01
EMS | PE-0404-00203/2022 | Comércio e Serviços | Projeto de Eficiência Energética na Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande | Eficientização dos sistemas de iluminação, condicionamento de ar e refrigeração, através da substituição de materiais de iluminação convencionais por materiais de iluminação de alta eficiência, substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes, substituição de equipamento de refrigeração antigo por equipamento com Selo Procel de Economia de Energia, e instalação de sistema fotovoltaico (fonte incentivada) | Execução | 10 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 132.9024 | 2022-12-01
EMS | PE-00404-0199/2022 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética na Base Aérea de Campo Grande | Eficiência Energética dos sistemas de iluminação e condicionamento de ar, através da substituição de materiais de iluminação convencionais por materiais de iluminação de alta eficiência, substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes com Selo Procel de Economia de Energia | Execução | 10 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 350 | 2022-12-01
EMS | PE-00404-0187/2022 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Eficiência Energética do sistema de iluminação, através da substituição de materiais de iluminação convencionais por materiais de iluminação de alta eficiência com Selo Procel de Economia de Energia | Execução | 10 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 240.4022 | 2022-12-01
EMS | PE-00404-0186/2022 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética na Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão Educativa de MS | Eficiência Energética dos sistemas de iluminação e condicionamento de ar, através da substituição de materiais de iluminação convencionais por materiais de iluminação de alta eficiência e substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes com Selo Procel de Economia de Energia | Execução | 10 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 343.7011 | 2022-12-01
EMS | PE-00404-0189/2022 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - Campus Coxim | Eficiência Energética do sistema de iluminação, através da substituição de materiais de iluminação convencionais por materiais de iluminação de alta eficiência com Selo Procel de Economia de Energia | Execução | 10 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 247.5104 | 2022-12-01
EMS | PE-00404-0188/2022 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética na Fundação Universidade Federal da Grande Dourados | Eficiência Energética do sistema de iluminação, através da substituição de materiais de iluminação convencionais por materiais de iluminação de alta eficiência com Selo Procel de Economia de Energia | Execução | 10 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 350 | 2022-12-01
EMS | PE-00404-0190/2022 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - Campus Campo Grande. | Eficiência Energética do sistema de iluminação, através da substituição de materiais de iluminação convencionais por materiais de iluminação de alta eficiência com Selo Procel de Economia de Energia | Execução | 10 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 350 | 2022-12-01
EMS | PE-00404-0202/2022 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética no Centro Estadual de Educação Profissional Hércules Maymone | Eficiência Energética dos sistemas de iluminação e condicionamento de ar, através da substituição de materiais de iluminação convencionais por materiais de iluminação de alta eficiência e substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes com Selo Procel de Economia de Energia | Execução | 10 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 350 | 2022-12-01
EMS | PE-00404-0192/2022 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética no Batalhão de Polícia Militar Rodoviária Estadual | Eficiência Energética dos sistemas de iluminação, condicionamento de ar e refrigeração, através da substituição de materiais de iluminação convencionais por materiais de iluminação de alta eficiência, substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes e substituição de equipamento de refrigeração antigo por equipamento com Selo Procel de Economia de Energia | Execução | 10 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 136.915 | 2022-12-01
EMS | PE-00404-0193/2022 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética na Polícia Civil de Paranaíba | Eficiência Energética dos sistemas de iluminação, condicionamento de ar e refrigeração, através da substituição de materiais de iluminação convencionais por materiais de iluminação de alta eficiência, substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes e substituição de equipamento de refrigeração antigo por equipamento com Selo Procel de Economia de Energia | Execução | 10 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 99.0481 | 2022-12-01
EMS | PE-00404-0194/2022 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética na Polícia Civil de Cassilândia | Eficiência Energética dos sistemas de iluminação, condicionamento de ar e refrigeração, através da substituição de materiais de iluminação convencionais por materiais de iluminação de alta eficiência, substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes e substituição de equipamento de refrigeração antigo por equipamento com Selo Procel de Economia de Energia | Execução | 10 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 57.5855 | 2022-12-01
EMS | PE-00404-0185/2022 | Iluminação pública | Projeto de Eficiência Energética no Sistema de Iluminação Pública de Japorã | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Japorã, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 10 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 180 | 2022-12-01
EMS | PE-00404-0200/2022 | Iluminação pública | Projeto de Eficiência Energética no Sistema de Iluminação Pública de Paranaíba | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Paranaíba, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 10 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 180 | 2022-12-01
EMS | PE-00404-0201/2022 | Iluminação pública | Projeto de Eficiência Energética no Sistema de Iluminação Pública de Inocência | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Inocência, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 10 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 180 | 2022-12-01
EMS | PE-00404-0197/2022 | Iluminação pública | Projeto de Eficiência Energética no Sistema de Iluminação Pública de Tacuru | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Tacuru, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 10 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 179.8072 | 2022-12-01
EMS | PE-00404-0153/2020 | Poder Público | PEE na Base Naval de Ladário. | Eficientização dos sistemas de iluminação e condicionamento de ar, através da substituição de luminárias e lâmpadas convencionais por luminárias e lâmpadas de alta eficiência e substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes, e instalação de sistema fotovoltaico (fonte incentivada) | Execução | 31 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 689.4 | 2022-08-01
EMS | PE-00404-0165/2021 | Poder Público | PEE na Agência de Previdência do MS – AGEPREV. | Eficientização dos sistemas de iluminação e condicionamento de ar, através da substituição de luminárias e lâmpadas convencionais por luminárias e lâmpadas de alta eficiência e substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes | Execução | 12 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 500 | 2022-05-01
EMS | PE-00404-0166/2021 | Poder Público | PEE na Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. | Eficientização do sistema de iluminação, através da substituição de luminárias e lâmpadas convencionais por luminárias e lâmpadas de alta eficiência | Execução | 12 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 194.8653 | 2022-05-01
EMS | PE-00404-0167/2021 | Poder Público | PEE na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos – DERF. | Eficientização dos sistemas de iluminação, condicionamento de ar e refrigeração, através da substituição de luminárias e lâmpadas convencionais por luminárias e lâmpadas de alta eficiência, substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes e substituição de equipamentos de refrigeração antigos por equipamento com Selo Procel de Economia de Energia | Execução | 12 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 124.2911 | 2022-05-01
EMS | PE-00404-0168/2021 | Poder Público | PEE no Batalhão de Operações Policiais Especiais – BOPE. | Eficientização dos sistemas de iluminação, condicionamento de ar e refrigeração, através da substituição de luminárias e lâmpadas convencionais por luminárias e lâmpadas de alta eficiência, substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes e substituição de equipamentos de refrigeração antigos por equipamento com Selo Procel de Economia de Energia | Execução | 16 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 467.1259 | 2022-09-01
EMS | PE-00404-0169/2021 | Poder Público | PEE na Garras - Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros. | Eficientização dos sistemas de iluminação, condicionamento de ar e refrigeração, através da substituição de luminárias e lâmpadas convencionais por luminárias e lâmpadas de alta eficiência, substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes e substituição de equipamentos de refrigeração antigos por equipamento com Selo Procel de Economia de Energia | Execução | 16 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 82.3018 | 2022-09-01
EMS | PE-00404-0170/2021 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética no 5º Batalhão de Polícia Militar | Eficientização dos sistemas de iluminação, condicionamento de ar e refrigeração, através da substituição de luminárias e lâmpadas convencionais por luminárias e lâmpadas de alta eficiência, substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes e substituição de equipamentos de refrigeração antigos por equipamento com Selo Procel de Economia de Energia | Execução | 12 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 119.2287 | 2022-05-01
EMS | PE-00404-0171/2021 | Poder Público | PEE nas E.E. Lúcia Martins Coelho e E.E. Dr. Arthur de Vasconcellos Dias. | Eficientização do sistema de iluminação, através da substituição de luminárias e lâmpadas convencionais por luminárias e lâmpadas de alta eficiência e instalação de sistema fotovoltáico | Execução | 15 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 322.8437 | 2022-08-01
EMS | PE-00404-0183/2021 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética na Praça Esportiva Belmar Fidalgo. | Eficientização do sistema de iluminação, através da substituição de materiais de iluminação convencionais por materiais de iluminação de alta eficiência com Selo Procel de Economia de Energia | Execução | 12 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 395 | 2022-12-01
EMS | PE-00404-0160/2020 | Iluminação pública | PEE no Sistema de Iluminação Pública de Fátima do Sul. | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Fátima do Sul, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 23 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 178.7587 | 2022-08-01
EMS | PE-00404-0164/2021 | Iluminação pública | PEE no Sistema de Iluminação Pública de Ponta Porã. | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Ponta Porã, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 12 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 140.3346 | 2022-04-01
EMS | PE-00404-0174/2021 | Iluminação pública | PEE no Sistema de Iluminação Pública de Bandeirantes. | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Bandeirantes, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 12 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 209.7941 | 2022-06-01
EMS | PE-00404-0175/2021 | Iluminação pública | PEE no Sistema de Iluminação Pública de Douradina. | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Douradina, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 12 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 128.1371 | 2022-06-01
EMS | PE-00404-0176/2021 | Iluminação pública | PEE no Sistema de Iluminação Pública de Jaraguari. | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Jaraguari, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 12 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 149.6938 | 2022-06-01
EMS | PE-00404-0177/2021 | Iluminação pública | PEE no Sistema de Iluminação Pública de Jatei. | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Jateí, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 12 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 240.9314 | 2022-06-01
EMS | PE-00404-0178/2021 | Iluminação pública | PEE no Sistema de Iluminação Pública de Paranhos. | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Paranhos, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 12 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 206.1698 | 2022-06-01
EMS | PE-00404-0181/2021 | Iluminação pública | PEE no Sistema de Iluminação Pública de São Gabriel do Oeste. | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de São Gabriel do Oeste, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 14 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 149.8754 | 2022-08-01
EMS | PE-00404-0179/2021 | Iluminação pública | PEE no Sistema de Iluminação Pública de Sete Quedas. | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Sete Quedas, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 12 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 117.2843 | 2022-06-01
EMS | PE-00404-0180/2021 | Iluminação pública | PEE no Sistema de Iluminação Pública de Sonora. | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Sonora, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 12 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 118.0231 | 2022-06-01
EMS | PE-00404-0172/2021 | Iluminação pública | PEE no Sistema de Iluminação Pública de Glória de Dourados. | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Glória de Dourados, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 12 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 250 | 2022-06-01
EMS | PE-00404-0173/2021 | Iluminação pública | PEE no Sistema de Iluminação Pública de Itaquiraí. | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Itaquiraí, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 12 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 250 | 2022-06-01

## ESS
BOLETIM INFORMATIVO BIMESTRAL - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO GRUPO ENERGISA
Referência: OUT/2022
Distribuidora | Processo na ANEEL | Tipologia | Título do Projeto | Objetivo Geral | Status | Duração (Meses) | Início Previsto | Início Realizado | Valor Orçado (R$/Mil) | Final Previsto | Observações
ESS | PE-05216-0110/2021 | Projeto Piloto | Programa de Eficiência Energética através da Transformação dos Resíduos de Poda por Caldeira de Biomassa | Proposta de Projeto Especial dentro do Programa de Eficiência Energética para aproveitamento dos resíduos de poda de árvores, transformando-os em energia elétrica a queima da biomassa de madeira. O projeto objetiva alinhar a necessidade de traçar um destino ambientalmente adequado para os resíduos gerados pelas constantes necessidades de poda urbana das árvores de modo a produzir um balanço energético positivo, e a diminuição do lixo urbano produzido na cidade. Reinserir este resíduo ao ciclo energético tem como premissa principal eliminar parte do problema dos resíduos sólidos urbanos, pois dá destino útil aos resíduos orgânicos, evitando sua acumulação em aterros ou lixões. | Execução | 36 | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 2460.7 | 2024-05-16
ESS | PE-05216-0111/2021 | Industrial | + Eficiência ¦ IND FAGOR | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 1.259 lâmpadas para LED e substituição de 23 motores trifásicos obsoletos por Motores IR3 Premium energeticamente eficientes, os quais encontram-se aderentes à Lei de Eficiência Energética. | A Iniciar | 12 | 2021-09-01 | 2023-01-01 | 500 | 2023-12-01
ESS | PE-05216-0112/2021 | Iluminação pública | + Eficiência ¦ IP Presidente Epitácio | Substituição de 278 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Execução | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 400 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0113/2021 | Iluminação pública | + Eficiência ¦ IP Adamantina | Substituição de 297 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Execução | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 400 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0114/2021 | Iluminação pública | + Eficiência ¦ IP Iacri | Substituição de 290 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Execução | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 400 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0115/2021 | Iluminação pública | + Eficiência ¦ IP Tupã | Substituição de 76 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Execução | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 106.3482 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0116/2021 | Comercial e Serviços | 9+ Eficiência ¦ COM Lar dos Velhos Tupã | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 274 lâmpadas para LED e implantação de sistema de geração fotovoltaica com geração de 17,28 MWh/ano. | Execução | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 102.2966 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0117/2021 | Iluminação pública | + Eficiência ¦ IP Mendonça | Substituição de 300 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Execução | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 400 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0118/2021 | Poder Público | + Eficiência ¦ PP IFSP BRAGANÇA | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 1.926 lâmpadas para LED e implantação de sistema de geração fotovoltaica com geração de 46,84 MWh/ano. | Execução | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 400 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0119/2021 | Iluminação pública | + Eficiência ¦ IP Álvares Machado | Substituição de 102 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Execução | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 142.3963 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0120/2021 | Poder Público | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - CAMPUS ASSIS | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 217 lâmpadas para LED e substituição de 10 aparelhos de ar-condicionado obsoletos por equipamentos mais eficientes com certificação PROCEL. | Execução | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 399.3245 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0121/2021 | Iluminação pública | + Eficiência ¦ IP Catanduva | Substituição de 308 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Execução | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 400 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0122/2021 | Comercial e Serviços | Eficiência Energética na Irmandade São José de Novo Horizonte | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 432 lâmpadas para LED e implantação de sistema de geração fotovoltaica com geração de 110,62 MWh/ano. | Execução | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 399.5492 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0123/2021 | Iluminação pública | + Eficiência ¦ IP Paraguaçu | Substituição de 289 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Execução | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 400 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0124/2021 | Poder Público | + Eficiência ¦ Adamantina PP | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 1.152 lâmpadas para LED em prédios públicos da cidade e implantação de sistema de geração fotovoltaica com geração de 93,75 MWh/ano. | Execução | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 400 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0125/2021 | Iluminação pública | PM IBIRAREMA IP | Substituição de 129 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Execução | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 113.5911 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0126/2021 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética no Comando de Policiamento do Interior - Oito | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 138 lâmpadas para LED, substituição de 34 aparelhos de ar-condicionado obsoletos por equipamentos mais eficientes com certificação PROCEL e implantação de sistema de geração fotovoltaica com geração de 62,11 MWh/ano. | Execução | 12 | 2021-09-01 | 2022-02-01 | 400 | 2023-02-01
ESS | PE-05216-0127/2021 | Iluminação pública | + Eficiência ¦ IP Pedrinhas | Substituição de 120 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Execução | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 162.7098 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0128/2021 | Comercial e Serviços | + Eficiência ¦ COM APAE Tupã | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 366 lâmpadas para LED e implantação de sistema de geração fotovoltaica com geração de 32,81 MWh/ano. | Execução | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 232.9132 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0129/2021 | Poder Público | Eficiência Energética na Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 285 lâmpadas para LED, substituição de 5 aparelhos de ar-condicionado obsoletos por equipamentos mais eficientes com certificação PROCEL e implantação de sistema de geração fotovoltaica com geração de 97,97 MWh/ano. | Execução | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 399.5534 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0130/2021 | Poder Público | PM GUARAPUAVA PP | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 344 lâmpadas para LED em prédios do município e implantação de sistema de geração fotovoltaica com geração de 76,29 MWh/ano. | Execução | 12 | 2021-09-01 | 2022-05-01 | 400 | 2023-05-01
ESS | PE-05216-0131/2021 | Industrial | COCAL | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 54 lâmpadas para LED, substituição de 1 motor obsoleto por 1 motor IR4 Super Premium energeticamente eficiente e implantação de sistema de geração fotovoltaica com geração de 92,40 MWh/ano. | A Iniciar | 12 | 2021-09-01 | 2023-01-01 | 444.2465 | 2023-12-01
ESS | PE-05216-0132/2021 | Poder Público | + Eficiência ¦ PP IFSP Tupã | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 542 lâmpadas para LED e implantação de sistema de geração fotovoltaica com geração de 100,50 MWh/ano. | A Iniciar | 12 | 2021-09-01 | 2022-07-01 | 400 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0133/2021 | Poder Público | + Eficiência ¦ PP Catanduva | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 898 lâmpadas para LED em prédios do município e implantação de sistema de geração fotovoltaica com geração de 84,08 MWh/ano. | A Iniciar | 12 | 2021-09-01 | 2022-07-01 | 350.3778 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0134/2021 | Poder Público | + Eficiência ¦ PP Paço Tupã | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 194 lâmpadas para LED no prédio do Paço Municipal e implantação de sistema de geração fotovoltaica com geração de 25,89 MWh/ano. | A Iniciar | 12 | 2021-09-01 | 2022-07-01 | 108.6247 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0135/2021 | Industrial | Bauducco Extrema - MG | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 8 lâmpadas para LED, substituição de 5 motores obsoleto por motores IR3 Premium energeticamente eficiente e implantação de sistema de geração fotovoltaica com geração de 37,74 MWh/ano. | A Iniciar | 12 | 2021-09-01 | 2023-01-01 | 192.1076 | 2023-12-01
ESS | PE-05216-0136/2021 | Poder Público | Eficiência Energética na Superintendência da Polícia Técnico Científica de Tupã | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 24 lâmpadas para LED e implantação de sistema de geração fotovoltaica com geração de 29,07 MWh/ano. | A Iniciar | 12 | 2021-09-01 | 2022-07-01 | 130.9461 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0137/2021 | Comercial e Serviços | Eficiência Energética na Santa Casa de Tupã | Implantação de sistema de geração fotovoltaica com geração de 122,06 MWh/ano. | A Iniciar | 12 | 2021-09-01 | 2022-07-01 | 366.7839 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0138/2021 | Baixa Renda | Nossa Energia | Tem como objetivo levar às unidades consumidoras beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica, as comunidades de baixa renda indicadas por meio de ofício das prefeituras e as comunidades rurais, os conceitos de combate ao desperdício de energia elétrica e preservação do meio ambiente, buscando o uso inteligente e seguro da energia elétrica, bem como substituição de equipamentos. | Execução | 21 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1592 | 2023-12-01
ESS | PE-05216-0086/2019 | Educacional | Espaço Energia | São desenvolvidas atividades educativas para escolas dos municípios da regional Leste que possibilitam uma interação, de forma concreta, com os conceitos de energia elétrica e suas práticas de conservação, utilização racional dos recursos e meio ambiente, além de proporcionar atividades de lazer e entretenimento. | Execução | 40 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 6049 | 2022-12-01
Formulas:
Final Previsto = IF([Início Realizado]="",([Início Previsto]+([Duração (Meses)]*30)),([Início Realizado]+([Duração (Meses)]*30)))

## EPB - EBO
BOLETIM INFORMATIVO BIMESTRAL - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO GRUPO ENERGISA
Referência: OUT/2022
Distribuidora | Processo na ANEEL | Modalidade | Título do Projeto | Objetivo Geral | Status | Duração (Meses) | Início Previsto |  | Início Realizado | Valor Orçado (R$/Mil) | Final Previsto | Observações
EPB | PE-06600-2111/2021 | Iluminação Pública | IP Boqueirão | Investimento previsto de 306 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 226 luminárias para LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. Estima-se uma economia de 234,95 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 98 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Execução | 12 | 2022-03-01 |  | 2023-03-01 | 306434.34 | 2023-03-01
EPB | PE-06600-2113/2021 | Poder Público | EE Guarabira | Investimento previsto de 115 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 456 lâmpadas para LED, implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 33 painéis solares. Estima-se uma economia de 39,90 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 17 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Execução | 12 | 2022-05-01 |  | 2023-05-01 | 115887.12 | 2023-05-01
EPB | PE-06600-2114/2021 | Iluminação Pública | IP Pitimbú | Investimento previsto de 363 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 256 luminárias para LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. Estima-se uma economia de 277,87 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 116 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Execução | 12 | 2022-05-01 |  | 2023-05-01 | 363648.19 | 2023-05-01
EPB | PE-06600-2115/2021 | Iluminação Pública | IP Puxinanã | Investimento previsto de 400 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 306 luminárias para LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. Estima-se uma economia de 260,29 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 108 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Execução | 12 | 2022-05-01 |  | 2023-05-01 | 400000 | 2023-06-01
EPB | PE-06600-2116/2021 | Iluminação Pública | IP Cajazeiras | Investimento previsto de 358 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 261 luminárias para LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. Estima-se uma economia de 256,70 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 107 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Execução | 12 | 2022-04-01 |  | 2023-04-01 | 358918.65 | 2023-04-01
EPB | PE-06600-2117/2021 | Iluminação Pública | IP Coremas | Investimento previsto de 346 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 310 luminárias para LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. Estima-se uma economia de 206,95 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 86 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | A iniciar | 12 | 2022-06-01 |  | 2023-06-01 | 346820.56 | 2023-07-01
EPB | PE-06600-2118/2021 | Poder Público | EE TRT 13º | Investimento previsto de 212 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 280 lâmpadas para LED, implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 75 painéis solares. Estima-se uma economia de 69,25 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 29 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Execução | 12 | 2022-05-01 |  | 2023-05-01 | 212410.61 | 2023-05-01
EPB | PE-06600-2201/2022 | Residencial Baixa Renda | Nossa Energia Ciclo 2022/2023 | Objetivo levar às unidades consumidoras beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica, as comunidades de baixa renda indicadas por meio de ofício das prefeituras e as comunidades rurais, os conceitos de combate ao desperdício de energia elétrica e preservação do meio ambiente, buscando o uso inteligente e seguro da energia elétrica, bem como substituição de equipamentos. | Execução | 20 | 2022-04-01 | 44652 | 2023-12-01 | 4749500 | 2023-12-01
EPB | PE-06600-2202/2022 | Iluminação Pública | IP Conde - Litoral Sul | Investimento previsto de 299 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 248 luminárias para LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. Estima-se uma economia de 299,37 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 125 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | A iniciar | 12 | 2022-06-01 |  | 2023-06-01 | 299620.57 | 2023-06-01
EPB | PE-06600-2203/2022 | Iluminação Pública | IP Uiraúna | Investimento previsto de 249 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 218 luminárias para LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. Estima-se uma economia de 228,28 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 95 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | A iniciar | 12 | 2022-06-01 |  | 2023-06-01 | 249950.97 | 2023-06-01
EPB | PE-06600-2204/2022 | Iluminação Pública | IP Praças da Independência e do Skatista | Investimento previsto de 253 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 138 luminárias para LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. Estima-se uma economia de 184,46 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 77 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | A iniciar | 12 | 2022-07-01 |  | 2023-07-01 | 253250 | 2023-07-01
EPB | PE-06600-2205/2022 | Iluminação Pública | IP Praça da Paz | Investimento previsto de 102 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 54 luminárias para LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. Estima-se uma economia de 72,18 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 30 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | A iniciar | 12 | 2022-07-01 |  | 2023-07-01 | 102250 | 2023-07-01
EPB | PE-06600-2206/2022 | Poder Público | Ministério Público da Paraíba | Investimento previsto de 81 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 349 lâmpadas para LED, implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 30 painéis solares. Estima-se uma economia de 35,78 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 15 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | A iniciar | 12 | 2022-07-01 |  | 2023-07-01 | 81637.57 | 2023-07-01
EPB | PE-06600-2207/2022 | Poder Público | UFPB (SINOP) | Investimento previsto de 263 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 1.235 lâmpadas para LED, implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 66 painéis solares. Estima-se uma economia de 164,52 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 69 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | A iniciar | 12 | 2022-07-01 |  | 2023-07-01 | 263321.33 | 2023-07-01
EPB | PE-06600-2208/2022 | Poder Público | Hospital Amigo da Criança - Guarabira | Investimento previsto de 301 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 228 lâmpadas para LED e substituição de 62 aparelhos de ar-condicionados obsoleto por equipamento eficiente com certificação PROCEL. Estima-se uma economia de 406,30 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 169 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Execução | 12 | 2022-05-01 |  | 2023-05-01 | 301258.63 | 2023-05-01
EPB | PE-06600-2209/2022 | Poder Público | Hospital Santa Isabel II | Investimento previsto de 111 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 1.686 lâmpadas para LED. Estima-se uma economia de 358,50 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 149 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Execução | 12 | 2022-07-01 |  | 2023-07-01 | 111634.49 | 2023-07-01
EPB | PE-06600-2210/2022 | Poder Público | Hospital Infantil Hermínia Evangelista - Catolé do Rocha | Investimento previsto de 144 mil que contempla a implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 50 painéis solares e substituição de 08 aparelhos de ar-condicionados obsoleto por equipamento eficiente com certificação PROCEL. Estima-se uma economia de 32,77 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 14 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | A iniciar | 12 | 2022-07-01 |  | 2023-07-01 | 144040.12 | 2023-07-01
EPB | PE-06600-2005/2020 | Educacional | Espaço Energia | Difundir o conceito de eficiência energética e desenvolvimento sustentável, por meio de palestras, ações de treinamentos e conscientizações, promovendo mudança de hábito de consumo de energia, capacitar professores dos níveis fundamental e médio de escolas municipais, estaduais e particulares da região metropolitana de João Pessoa-PB. Ampliar o Espaço Energia com o objetivo de abordar o assunto Eficiência Energética com foco nos alunos de ensino fundamental e médio. | Execução | 24 | 2020-09-01 |  | 2022-08-01 | 2040054.07 | 2023-08-01
EBO | PE-06611-2202/2022 | Iluminação Pública | IP Parque do Povo | Investimento previsto de 294 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 90 projetores LED e 8 luminárias para LED. Estima-se uma economia de 146,67 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 61 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Execução | 12 | 2022-04-01 |  | 2023-04-01 | 294202.29 | 2023-04-01
EBO | PE-06600-2201/2022 | Residencial Baixa Renda | Nossa Energia Ciclo 2022/2023 | Objetivo levar às unidades consumidoras beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica, as comunidades de baixa renda indicadas por meio de ofício das prefeituras e as comunidades rurais, os conceitos de combate ao desperdício de energia elétrica e preservação do meio ambiente, buscando o uso inteligente e seguro da energia elétrica, bem como substituição de equipamentos. | Execução | 20 | 2022-04-01 | 44652 | 2023-12-01 | 857300 | 2023-12-01

## ERO
BOLETIM INFORMATIVO BIMESTRAL - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO GRUPO ENERGISA
Referência: OUT/2022 |  |  |  | Diagnóstico ou proposta de projeto
Distribuidora | Processo na ANEEL | Tipologia | Título do Projeto | Objetivo Geral | Status | Duração (Meses) | Início Previsto | Início Realizado | Valor Orçado (R$/Mil) | Final Previsto | Observações
ERO | PE-00369-2106/2021 | Comércio e Serviço | Projeto de Eficiência Energética Da APAE Em Ariquemes – R | Investimento de aproximadamente R$ 110 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 77 lâmpadas para LED, implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 38 painéis solares e capacidade de geração de 18,06 MWh/ano. | Execução | 12 | 2022-06-15 | 2022-08-01 | 90085.02 | 2022-08-01 | Finalizado a obra. Sistama fotovoltaico em fase de homologação.
ERO | PE-00369-2107/2021 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética no Centro de Ensino do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Rondôni | Investimento de aproximadamente de R$ 568 mil com a troca de 410 lâmpadas por modelos de LED, além da implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 281 placas solares e capacidade de geração de 101,5 MWh/ano. | Execução | 12 | 2022-06-15 | 2022-09-01 | 568893.54 | 2022-10-01 | Finalizado a obra. Sistama fotovoltaico em fase de homologação.
ERO | PE-00369-2108/2021 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética na Polícia Militar do Estado de Rondônia - Comando Geral | Investimento de aproximadamente de R$ 547 mil com a troca de 848 lâmpadas por modelos de LED, além da implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 298 placas solares e capacidade de geração de 137,30 MWh/ano. | Execução | 12 | 2022-06-15 | 2022-09-01 | 492290.07 | 2022-10-15 | Finalizado a obra. Sistama fotovoltaico em fase de homologação.
ERO |  | Comércio e Serviço | Projeto de Eficiência Energética SESI | Investimento de aproximadamente de R$ 598 mil com a troca de 879 lâmpadas por modelos de LED, substituição de 14 aparelhos de ar-condicionado, além da implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 410 placas solares e capacidade de geração de 282,52 MWh/ano. | A iniciar | 12 | 2022-07-15 | 2022-10-01 | 568872.46 | 2022-11-15 | Em fase de integração de equipe de trabalho.
ERO | PE-00369-0003/2021 | Comércio e Serviço | Projeto de Eficiência Energética SESC | Investimento de aproximadamente de R$ 941 mil com a troca de 697 lâmpadas por modelos de LED, substituição de 14 aparelhos de ar-condicionado, além da implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 138 placas solares e capacidade de geração de 207,70 MWh/ano. | A iniciar | 12 | 2022-07-15 | 2022-10-01 | 880064.76 | 2022-11-15 | Em fase de integração de equipe de trabalho.
ERO | PE-00369-2109/2022 | Iluminação Pública | Projeto de Eficiência Energética IP Novo Horizonte | Investimento de mais de R$ 193 mil que contempla a substituição de 148 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Execução | 12 | 2022-06-15 | 2022-10-01 | 193569.56 | 2022-10-01 | Obra em andamento, com previão de conclusão até o final do mês de outubro.
ERO | PE-00369-2111/2022 | Comécio e Serviço | Projeto de Eficiência Energética UNIR - Ji-paraná | Investimento de aproximadamente R$ 992 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 2647 lâmpadas para LED, implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 272 painéis solares e capacidade de geração de 149,70 MWh/ano. | A iniciar | 12 | 2022-06-15 | 2022-10-01 | 992081.59 | 2022-11-15 | Obra prevista para começar no final da primeira quinzena de outubro, com previão de conclusão até o final do mês de Novembro.
ERO | PE-00369-2110/2022 | Comércio e Serviço | Projeto de Eficiência Energética IFRO - Porto Velho | Investimento de aproximadamente de R$ 999 mil com a troca de 3011 lâmpadas por modelos de LED e a substituição de 48 aparelhos de ar-condicionado, mais eficientes com selo PROCEL. | A iniciar | 12 | 2022-06-15 | 2022-10-01 | 999794.26 | 2022-11-15 | Início da obra no final da primeira quizena de outubro.
ERO | PE-00369-2201/2022 | Residencial Baixa Renda | Nossa Energia | Tem como objetivo levar às unidades consumidoras beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica, as comunidades de baixa renda indicadas por meio de ofício das prefeituras e as comunidades rurais, os conceitos de combate ao desperdício de energia elétrica e preservação do meio ambiente, buscando o uso inteligente e seguro da energia elétrica, bem como substituição de equipamentos. | Execução | 24 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 3000000 | 2024-06-01 | Mobilização de equipe, infraestrutura e equipamentos.
ERO | PE-00369-2202/2022 | Iluminação e Condicionamento ambiental | Projeto de Eficiência Energética IFRO - Colorado do Oeste | Investimento de mais de R$ 400 mil que contempla a substituição de 98 pontos de Iluminação com tecnologia LED e 24 unidades de ar condicionado. | A iniciar | 12 | 2022-07-15 | 2022-10-01 | 400000 | 2022-11-15 | Previsão de início das obras até o final de outubro de 2022.
ERO | PE-00369-1015/2022 | Iluminação Pública | Projeto de Eficiência Energética - IP Ariquemes | Investimento de mais de R$ 110 mil que contempla a substituição de 100 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | A iniciar | 12 | 2022-10-01 | 2022-11-15 | 110000 | 2022-11-15 | Previsão de início das obras até o final de outubro de 2022.
ERO | PE-00369-1014/2022 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética - Corpo de Bombeiros | Investimento de aproximadamente de R$ 250 mil com a troca de 212 lâmpadas por modelos de LED, além da implantação de sistema de geração fotovoltaica com capacidade de geração estimada em 66,32 MWh/ano, a substituição de 3 Condicionadores de ar e 1 Frigobar 80L. | A iniciar | 12 | 2022-10-01 | 2022-11-15 | 250000 | 2022-11-15 | Previsão de início das obras até o final de outubro de 2022.
ERO |  | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética - POLITEC | Investimento de aproximadamente de R$ 150 mil com a troca de 19 lâmpadas por modelos de LED, 11 Condicionadores de ar, 2 refrigeradores, além da implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 12 placas solares e capacidade de geração de 8,89 MWh/ano, com potência por placa na casa de 450 W. | A iniciar | 12 | 2022-10-01 | 2022-11-15 | 150000 | 2022-11-15 | Previsão de início das obras até o final de outubro de 2022.
ERO | PE-00369-1010/2022 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética - Polícia Civil | Investimento de aproximadamente de R$ 200 mil com a troca de 41 lâmpadas por modelos de LED, 2 condicionadores de ar, além da implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 62 placas solares com potencia de 420W Canadian. | A iniciar | 12 | 2022-10-01 | 2022-11-15 | 200000 | 2022-11-15 | Previsão de início das obras até o final de outubro de 2022.
ERO | PE-00369-1006/2022 | Comércio e Serviço | Projeto de Eficiência Energética - Luz do Alvorecer | Investimento de aproximadamente R$ 60 mil que contempla a eficientização energética na troca de um refrigerador 1 P 300L e a implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 18 painéis solares e capacidade de geração de 450 W. | A iniciar | 12 | 2022-10-01 | 2022-11-15 | 60000 | 2022-11-15 | Previsão de início das obras até o final de outubro de 2022.
ERO | PE-00369-1011/2022 | Comércio e Serviço | Projeto de Eficiência Energética - CERNIC | Investimento de aproximadamente R$ 70 mil que contempla a eficientização energética com a implantação de um sistema de geração fotovoltaica com instalação de 18 painéis solares e capacidade de geração de 420P Canadian CS3W. | A iniciar | 12 | 2022-10-01 | 2022-11-15 | 70000 | 2022-11-15 | Previsão de início das obras até o final de outubro de 2022.