## GERAL (hidden)
BOLETIM INFORMATIVO BIMESTRAL - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO GRUPO ENERGISA
Referência: Maio/2023
SEM | Processo na ANEEL | Modalidade | Título do Projeto | Objetivo Geral | Status | Duração (Meses) | Início Previsto | Início Realizado | Valor Orçado (R$/Mil) | Final Previsto | Observações

## ESE
BOLETIM INFORMATIVO BIMESTRAL - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO GRUPO ENERGISA
Referência: Maio/2023 |  |  |  | Diagnóstico ou proposta de projeto
Distribuidora | Processo na ANEEL | Tipologia | Título do Projeto | Objetivo Geral | Status | Duração (Meses) | Início Previsto | Início Realizado | Valor Orçado (R$/Mil) | Final Previsto | Observações
ESE | PE-06587-0031/2022 | Poder Público | IFS CAMPUS ARACAJU | Investimento previsto de R$ 200 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 2.550 pontos de iluminação para lâmpadas LED, além da implantação de sistema de Ar Condicionado com 06 aparelhos hi Walll Inverter. | Execução | 12 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 212410.61 | 2023-05-01
ESE | PE-06587-0030/2022 | Residencial Baixa Renda | Nossa Energia Ciclo 2022/2023 | Objetivo levar às unidades consumidoras beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica, as comunidades de baixa renda indicadas por meio de ofício das prefeituras e as comunidades rurais, os conceitos de combate ao desperdício de energia elétrica e preservação do meio ambiente, buscando o uso inteligente e seguro da energia elétrica, bem como substituição de equipamentos. | Execução | 20 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 4749500 | 2023-12-01
ESE | PE-06587-0025/2019 | Educacional | Espaço Energia | Difundir o conceito de eficiência energética e desenvolvimento sustentável, por meio de palestras, ações de treinamentos e conscientizações, promovendo mudança de hábito de consumo de energia, capacitar professores dos níveis fundamental e médio de escolas municipais, estaduais e particulares da região metropolitana de Aracaju/SE. | Execução | 24 | 2020-09-01 | 2022-11-01 | 2040054.07 | 2023-11-01
ESE |  | Educacional | ONEE | Olimpiada Nacional de Eficiência Energética | Execução | 3 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 85000 | 2022-12-30

## ENF
BOLETIM INFORMATIVO BIMESTRAL - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO GRUPO ENERGISA
Referência: Maio/2023 |  |  |  | Diagnóstico ou proposta de projeto
Distribuidora | Processo na ANEEL | Tipologia | Título do Projeto | Objetivo Geral | Status | Duração (Meses) | Início Previsto | Início Realizado | Valor Orçado (R$/Mil) | Final Previsto | Observações
ENF | PE-06612-0033/2022 | Poder Público | Unidades Básicas de Saúde de Nova Friburgo | Eficientização energética do sistema de iluminação, refrigeração e condicionamento ambiental de 16 Unidades Básicas de Saúde do município de Nova Friburgo, através da troca de 826 lâmpadas para LED, 9 refrigeradores e 4 aparelhos de ar condicionado. Estima-se uma economia de 52,23 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 22 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Finalizado | 12 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 115152.12 | 2022-12-01
ENF | PE-06612-0032/2022 | Comércio e Serviços | APAE de Nova Friburgo | Substituição de 262 lâmpadas por modelos de LED e a instalação de mais 127 lâmpadas LED para garatir que o nível de iluminância recomendado pela norma NBR 5413. Substituição de 4 refrigeradores de 2 freezers por modelos eficientes, com certificação PROCEL e instalação de sistema fotovoltaico composto por 35 módulos de 450Wp cada, totalizando a potência de 15,75 kWp. Estima-se uma economia de 30 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 12 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Finalizado | 11 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 116896.91 | 2022-06-01
ENF | PE-06612-0035/2022 | Comércio e Serviços | Associação Pestalozzi de Nova Friburgo | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 49 lâmpadas para LED. Implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 7 painéis solares e capacidade de geração de 2,86 MWh/ano. Estima-se uma economia de 3,61 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 2 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Execução | 6 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 30086.4972 | 2022-11-30
ENF | PE-06612-0034/2022 | Comércio e Serviços | Instituição de Obras Sociais Madre Roselli | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 57 lâmpadas para LED. Implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 10 painéis solares e capacidade de geração de 5,61 MWh/ano. Estima-se uma economia de 6,18 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 3 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Execução | 7 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 45000 | 2022-11-30

## ETO
BOLETIM INFORMATIVO BIMESTRAL - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO GRUPO ENERGISA
Referência: Maio/2023 |  |  |  | Diagnóstico ou proposta de projeto
Distribuidora | Processo na ANEEL | Tipologia | Título do Projeto | Objetivo Geral | Status | Duração (Meses) | Início Previsto | Início Realizado | Valor Orçado (R$/Mil) | Final Previsto | Observações
ETO |  | Poder Público | IP Colinas do Tocantins | Eficientização em iluminação, substituição de 361 luminarias internas e externas por LED, investimento de R$ 408.402 reais | concluìdo | 12 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 408402 | 2022-12-01
ETO |  | Poder Público | IP Guaraí | Eficientização em iluminação, substituição de 750 luminarias internas e externas por LED, investimento de R$ 812.315 reais | concluìdo | 12 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 812315 | 2022-12-01
ETO |  | Poder Público | Policia Militar do Tocantins | Eficientização em iluminação, substituição de 271 luminarias por LED, 12 ar condicionados, 25 kwp de geração fotovoltaica, investimento de R$ 600.019,00 reais | concluìdo | 12 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 600019 | 2022-12-01
ETO |  | Poder Público | Universidade Federal do Tocantins | Eficientização em iluminação internas e externas, substituição de 5.287 luminarias por LED, investimento de R$ 796.596 reais | concluìdo | 12 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 796596 | 2022-12-01
ETO |  | Poder Público | Tribunal de Contas do Estado | Eficientização em iluminação, substituição de 1.547 luminarias por LED, 28 ar condicionados, investimento de R$ 841.677 reais | Execução | 12 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 841677 | 2022-12-01
ETO |  | Poder Público | IP Palmas 1 | Eficientização em iluminação, substituição de luminarias por LED, investimento de R$ 344.000 reais | concluìdo | 12 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 344000 | 2022-12-01
ETO |  | Poder Público | IP Palmas 2 | Eficientização em iluminação, substituição de luminarias por LED, investimento de R$ 350.000 reais | concluìdo | 12 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 350000 | 2022-12-01
ETO |  | Poder Público | IP Miracema | Eficientização em iluminação, substituição de luminarias por LED, investimento de R$ 349.995 reais | Execução | 12 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 349995 | 2023-07-01
ETO |  | Poder Público | IP Santa Fé do Araguaia | Eficientização em iluminação, substituição de luminarias por LED, investimento de R$ 349.975 reais | Execução | 12 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 349975 | 2023-07-01
ETO |  | Poder Público | AGETO | Eficientização em iluminação, substituição de luminarias por LED, ar condicionados, investimento de R$ 218.554 reais | Execução | 12 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 218554 | 2023-07-01
ETO |  | Poder Público | NATURATINS | Eficientização em iluminação, substituição de luminarias por LED, ar condicionados, investimento de R$ 231.380 reais | Execução | 12 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 231380 | 2023-07-01
ETO |  | Poder Público | Capitania Fluvial do Tocantins | Eficientização em iluminação, substituição de luminarias por LED, ar condicionados, investimento de R$ 143.250 reais | Execução | 12 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 143250 | 2023-07-01
ETO |  | Poder Público | IP Palmas - Avenida Teotonio Segurado | Eficientização em iluminação, substituição de luminarias por LED, investimento de R$ 350.000,00 reais | Não Iniciado | 12 | 2023-08-01 |  | 350000 | 2024-08-01
ETO |  | Poder Público | IP Palmas - Avenida JK e Praça do Bosque | Eficientização em iluminação, substituição de luminarias por LED, investimento de R$ 350.000,00 reais | Não Iniciado | 12 | 2023-08-01 |  | 350000 | 2024-08-01
ETO |  | Poder Público | IP Aparecida do Rio Negro | Eficientização em iluminação, substituição de luminarias por LED, investimento de R$ 349.962,92 reais | Não Iniciado | 12 | 2023-08-01 |  | 350000 | 2023-08-01
ETO |  | Poder Público | Policia Militar do Tocantins | Eficientização em iluminação substituindo por luminarias de LED e ar condicionados, investimento de R$ 350.000,00 reais | Não Iniciado | 12 | 2023-08-01 |  | 350000 | 2024-08-01
ETO |  | Poder Público | Escolas Municipais - Município de Santa Rita do Tocantins | Eficientização em iluminação substituindo por luminarias de LED e um sistema fotovoltaico, investimento de R$ 101.369,48 reais | Não Iniciado | 12 | 2023-08-01 |  | 101369.92 | 2024-08-01
ETO |  | Poder Público | Energisa Saneamento - SEMUSA Araguatins | Eficientização de máquinas e motores, investimento de R$ 350.000,00 reais | Não Iniciado | 12 | 2023-08-01 |  | 350000 | 2024-08-01
ETO |  |  | IFTO - Campus Palmas | Eficientização em iluminação substituindo por luminarias de LED e ar condicionados, investimento de R$ 350.000,00 reais | Não Iniciado | 12 | 2023-08-01 |  | 350000 | 2024-08-01

## EMG
BOLETIM INFORMATIVO BIMESTRAL - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO GRUPO ENERGISA
Referência: Maio/2023 |  |  |  | Diagnóstico ou proposta de projeto
Distribuidora | Processo na ANEEL | Tipologia | Título do Projeto | Objetivo Geral | Status | Duração (Meses) | Início Previsto | Início Realizado | Valor Orçado (R$/Mil) | Final Previsto | Observações
EMG | PE-06585-0070/2022 | Baixa Renda | Nossa Energia 2022/2023 | Tem como objetivo levar às unidades consumidoras beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica, as comunidades de baixa renda indicadas por meio de ofício das prefeituras e as comunidades rurais, os conceitos de combate ao desperdício de energia elétrica e preservação do meio ambiente, buscando o uso inteligente e seguro da energia elétrica, bem como substituição de equipamentos. | Execução | 200 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2263224.62 | 2023-12-01
EMG | PE-06585-0069/2022 | Comércio e Serviços | Casa de Caridade Leopoldinense | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 174 lâmpadas para LED, implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 68 painéis solares e capacidade de geração de 33,82 MWh/ano e substituição de 01 aparelho de ar-condicionado obsoleto por equipamento eficiente com certificação PROCEL e realocação de mais um ar-condicionado para novo ambiente. Estima-se uma economia de 46,21 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 19 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Execução | 8 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 149757.9 | 2023-02-01
EMG | PE-06585-0068/2022 | Poder Público | Iluminação da Pista de Caminhada e Ginásio Poliesportivo de Argirita | Eficientização energética do sistema de iluminação em toda extensão da Pista de Caminhada e em todos os ambientes do Ginásio Poliesportivo,totalizando a troca de 82 pontos de iluminação para LED. Também no no Ginásio Poliesportivo haverá a implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 10 painéis solares e capacidade de geração de 6,38 MWh/ano. Estima-se uma economia de 67,3 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 28 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Execução | 8 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 99899.14 | 2023-02-01
EMG | PE-06585-0067/2022 | Iluminação Pública | IP Município de Rio Pomba | Substituição de 254 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. Estima-se uma economia de 308,41 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 129 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Execução | 8 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 195000 | 2023-02-01
EMG | PE-06585-0066/2022 | Iluminação Pública | IP Município de Coimbra | Substituição de 449 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. Estima-se uma economia de 384,95 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 160 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Finalizado | 6 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 187787.81 | 2022-12-01
EMG | PE-06585-0072/2022 | Iluminação Pública | IP Município de Leopoldina | Substituição de 82 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. Estima-se uma economia de 96,50 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 40 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Execução | 6 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 91178.5883 | 2023-02-01
EMG | PE-06585-0071/2022 | Iluminação Pública | IP Município de Cajuri | Substituição de 135 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. Estima-se uma economia de 117,13 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 49 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Finalizado | 4 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 137287.05 | 2022-12-01
EMG | PE-06585-0073/2022 | Poder Público | Paço Municipal Cataguases | Eficientização energética do sistema de iluminação e condicionamento ambiental através da troca de 16 refletores LED e 7 aparelhos de ar condicionado para equipamentos eficientes. Implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 22 painéis solares e capacidade de geração de 9,71 MWh/ano. Estima-se uma economia de 36,05 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 15 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Execução | 6 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 76368.43 | 2023-02-01
EMG | PE-06585-0074/2022 | Comércio e Serviços | Hospital Santa Isabel | Eficientização energética do sistema de condicionamento ambiental através da troca de 21 aparelhos de ar condicionado para equipamentos eficientes. Estima-se uma economia de 39,42 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 16 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Execução | 6 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 66903.71 | 2023-02-01
EMG | PE-06585-0075/2022 | Poder Público | Câmara de Vereadores de Além Paraíba | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 117 lâmpadas para LED e eficientização do sistema de condicionamento ambiental através da subsituição de 4 aparelhos de ar condicionado para equipamentos eficientes. Estima-se uma economia de 12,24 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 5 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Execução | 6 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 39920.9817 | 2023-02-01

## EAC.
BOLETIM INFORMATIVO BIMESTRAL - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO GRUPO ENERGISA
Referência: Maio/2023
Distribuidora | Processo na ANEEL | Modalidade | Título do Projeto | Objetivo Geral | Status | Duração (Meses) | Início Previsto | Início Realizado | Valor Orçado (R$/Mil) | Final Previsto | Observações
EAC |  | Chamada Pública | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE Assis Brasil | Eficiência energética por meio da modernização de parte do paque de iluminação pública, com a troca de 154 luminárias obsoletas por LED, mais modernas e com menor consumo de energia. | Concluído | 6 | 2021-09-01 | 2022-03-01 | 249.9498 | 2022-08-28 | Ref. 03/22- Foi feita a substituição das 154 luminárias
EAC |  | Chamada Pública | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE Bujari | Eficiência energética por meio da modernização de parte do paque de iluminação pública, com a troca de 133 luminárias obsoletas por LED, mais modernas e com menor consumo de energia. | Concluído | 6 | 2021-09-01 | 2022-04-01 | 224.9273 | 2022-09-28 | Ref. 04/22- Foi feita a substituição das 133 luminárias
EAC |  | Chamada Pública | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE Plácido de Castro | Eficiência energética por meio da modernização de parte do paque de iluminação pública, com a troca de 154 luminárias obsoletas por LED, mais modernas e com menor consumo de energia. | Concluído | 6 | 2021-09-01 | 2022-03-01 | 249.9498 | 2022-08-28 | Ref. 03/22- Foi feita a substituição das 154 luminárias
EAC |  | Chamada Pública | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE Porto Acre | Eficiência energética por meio da modernização de parte do paque de iluminação pública, com a troca de 156 luminárias obsoletas por LED, mais modernas e com menor consumo de energia. | Concluído | 6 | 2021-09-01 | 2022-03-01 | 249.9636 | 2022-08-28 | Ref. 03/22- Foi feita a substituição das 156 luminárias
EAC |  | Chamada Pública | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE Sena Madureira | Eficiência energética por meio da modernização de parte do paque de iluminação pública, com a troca de 104 luminárias obsoletas por LED, mais modernas e com menor consumo de energia. | Concluído | 6 | 2021-09-01 | 2022-04-01 | 183.3276 | 2022-09-28 | Ref. 04/22- Foi feita a substituição das 104 luminárias
EAC |  | Chamada Pública | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE Tarauacá | Eficiência energética por meio da modernização de parte do paque de iluminação pública, com a troca de 154 luminárias obsoletas por LED, mais modernas e com menor consumo de energia. | Concluído | 6 | 2021-09-01 | 2022-04-01 | 249.9842 | 2022-09-28 | Ref. 04/22- Foi feita a substituição das 154 luminárias
EAC |  | Chamada Pública | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE Xapuri | Eficiência energética por meio da modernização de parte do paque de iluminação pública, com a troca de 151 luminárias obsoletas por LED, mais modernas e com menor consumo de energia. | Concluído | 6 | 2021-09-01 | 2022-06-01 | 249.6958 | 2022-11-28 | Ref. 05/22- Realizada a aquisição de braços e miscelâneas paras substituição das 151 luminárias
EAC |  | Contratação Direta | NOSSA ENERGIA | Levar às unidades consumidoras beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica, as comunidades de baixa renda e as comunidades rurais, os conceitos de combate ao desperdício de energia elétrica e preservação do meio ambiente, buscando o uso inteligente e seguro da energia elétrica, bem como substituição de equipamentos. O mesmo será desenvolvido por meio das seguintes ações: • Ações de conscientização (palestras) e troca de lâmpadas com caminhão denominado de Unidade Móvel Eficiente (UME); • Ações para substituição de equipamentos ineficientes (15.000 lâmpadas e 420 geladeiras ) por equipamentos energeticamente mais eficientes com selo Procel; | Execução | 21 | 2022-05-01 | 2022-04-01 | 1658.0431 | 2023-12-22 | Ref. 05/22- Mobilização de equipe, infraestrutura e equipamentos.
EAC |  | Chamada Pública | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RODRIGUES ALVES | Eficiência energética por meio da modernização de parte do paque de iluminação pública, com a troca de 143 luminárias obsoletas por LED, mais modernas e com menor consumo de energia. | Execução | 6 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 225 | 2023-11-28
EAC |  | Chamada Pública | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ACRELÂNDIA | Eficiência energética por meio da modernização de parte do paque de iluminação pública, com a troca de 157 luminárias obsoletas por LED, mais modernas e com menor consumo de energia. | Execução | 6 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 225 | 2023-11-28
EAC |  | Chamada Pública Prioritária | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO HOSPITAL DA CRIANÇA | Substituição de equipamentos obsoletos por novos e mais eficientes de forma a promover benefícios diretos e indiretos na qualidade de vida da sociedade, reduzindo o consumo de energia elétrica, promovendo a valorização, segurança, conforto, eliminando desperdícios, auxiliando no hábito de bom uso da energia e preservando o meio ambiente. | Execução | 6 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 340.6168 | 2023-11-28 | Substituição de ar condicionados, lâmpadas, luminárias e secadora de roupa.
EAC |  | Chamada Pública | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE Feijó | Eficiência energética por meio da modernização de parte do paque de iluminação pública, com a troca de 213 luminárias obsoletas por LED, mais modernas e com menor consumo de energia. | não iniciado | 6 | 2023-07-06 |  | 235 | 2024-01-06
EAC |  | Chamada Pública | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE Marechal Thaumaturgo | Eficiência energética por meio da modernização de parte do paque de iluminação pública, com a troca de 189 luminárias obsoletas por LED, mais modernas e com menor consumo de energia. | não iniciado | 6 | 2023-07-06 |  | 235 | 2024-01-06
EAC |  | Chamada Pública | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE Porto Walter | Eficiência energética por meio da modernização de parte do paque de iluminação pública, com a troca de 190 luminárias obsoletas por LED, mais modernas e com menor consumo de energia. | não iniciado | 6 | 2023-07-06 |  | 235 | 2024-01-06
EAC |  | Chamada Pública | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE Santa Rosa | Eficiência energética por meio da modernização de parte do paque de iluminação pública, com a troca de 163 luminárias obsoletas por LED, mais modernas e com menor consumo de energia. | não iniciado | 6 | 2023-07-06 |  | 205.34 | 2024-01-06
EAC |  | Chamada Pública | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE Jordão | Eficiência energética por meio da modernização de parte do paque de iluminação pública, com a troca de 195 luminárias obsoletas por LED, mais modernas e com menor consumo de energia. | não iniciado | 6 | 2023-07-06 |  | 235 | 2024-01-06

## EMT.
BOLETIM INFORMATIVO BIMESTRAL - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO GRUPO ENERGISA
Referência: Maio/2023
Distribuidora | Processo na ANEEL | Modalidade | Título do Projeto | Objetivo Geral | Status | Duração (Meses) | Início Previsto | Início Realizado | Valor Orçado (R$/Mil) | Final Previsto | Observações
EMT | PE-00405-0126/2021 | Iluminação Pública | Salto do Céu - IP | Investimento previsto de R$492.240,00 que contempla a substituição de 270 luminárias por luminárias LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. | Encerrado | 17 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 492240 | 2022-11-30
EMT | PE-00405-0127/2021 | Iluminação Pública | + Eficiência ¦ IP Lucas do Rio Verde | Investimento previsto de R$500.000,00 que contempla a substituição de 380 luminárias por luminárias LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. | Encerrado | 17 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 500000 | 2022-11-30
EMT | PE-00405-0128/2021 | Iluminação Pública | + Eficiência ¦ IP Nova Mutum | Investimento previsto de R$500.000,00 que contempla a substituição de 434 luminárias por luminárias LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. | Encerrado | 18 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 500000 | 2022-12-31
EMT | PE-00405-0129/2021 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética UFR (UFMT Rondonópolis) | Investimento previsto de R$ 449.312,66 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 3345 lampadas para LED e instalação de sistema fotovoltaico com capacidade de 70,06 kWp. | Encerrado | 20 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 499312.66 | 2023-02-28
EMT | PE-00405-0130/2021 | Poder Público | IFMT Barra do Garças | Investimento previsto de R$ 441.717,67 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 56 lampadas para LED, 14 Luminária tipo IP Led e instalação de sistema fotovoltaico com capacidade de 74,9 kWp. | Encerrado | 17 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 441717.67 | 2022-11-30
EMT | PE-00405-0131/2021 | Poder Público | + Eficiência ¦ PP Nova Mutum Escola | Investimento previsto de R$ 500.000,00 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 310 lampadas para LED (166 bulbo Led e 144 Tubo Led), e instalação de sistema fotovoltaico com capacidade de 81,81 kWp. | Encerrado | 21 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 500000 | 2023-03-31
EMT | PE-00405-0132/2021 | Poder Público | ARAPUTANGA - ESCOLAS | Investimento previsto de R$ 497.802,75 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de (476 lampadas para LED, 280 Luminárias Led, 16 Projetos Led), e instalação de sistema fotovoltaico com capacidade de 37,26 kWp. | Encerrado | 21 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 497802.75 | 2023-03-31
EMT | PE-00405-0133/2021 | Poder Público | + Eficiência ¦ PP Nova Mutum Hospital | Investimento previsto de R$ 500.000,00 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 332 lampadas para LED e instalação de sistema fotovoltaico com capacidade de 81,41 kWp. | Encerrado | 21 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 500000 | 2023-03-31
EMT | PE-00405-0134/2021 | Iluminação Pública | PEE-IP-MUNICIPIO DE CLAUDIA | Investimento previsto de R$477.764,54 que contempla a substituição de 325 luminárias por luminárias LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. | Encerrado | 18 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 477764.54 | 2022-12-31
EMT | PE-00405-0135/2021 | Iluminação Pública | São José dos Quatro Marcos - IP | Investimento previsto de R$499.447,54 que contempla a substituição de 278 luminárias por luminárias LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. | Encerrado | 18 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 499447.54 | 2022-12-30
EMT | PE-00405-0136/2021 | Iluminação Pública | Rio Branco - IP | Investimento previsto de R$499.042,46 que contempla a substituição de 274 luminárias por luminárias LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. | Encerrado | 18 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 499042.46 | 2022-12-31
EMT | PE-00405-0137/2021 | Poder Público | Projeto de Eficiência energética EE Fernando Leite de Campos | Investimento previsto de R$ 259.301,93 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 356 lampadas para LED e instalação de sistema fotovoltaico com capacidade de 50,04 kWp. | Encerrado | 18 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 259301.93 | 2022-12-30
EMT | PE-00405-0138/2021 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética UFMT Barra dos Garças | Investimento previsto de R$ 461.866,88 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 186 lampadas para LED e substituição de 24 aparelhos de ar condicionado. | Encerrado | 18 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 461866.88 | 2022-12-31
EMT | PE-00405-0139/2021 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética UFMT - Casa do Estudante | Investimento previsto de R$ 113.032,15 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 138 lampadas para LED e instalação de sistemas fotovoltaicos com capacidades de 12,96 kWp e 5,77 kWp. | Encerrado | 18 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 113032.15 | 2022-12-30
EMT | PE-00405-0140/2021 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética UFMT Cuiabá | Investimento previsto de R$ 499.795,36 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 311 lampadas para LED. | Encerrado | 18 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 499795.36 | 2022-12-31
EMT | PE-00405-0141/2021 | Poder Público | UNEMAT - TANGARÁ | Investimento previsto de R$ 498.790,98 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 871 lampadas para LED e instalação de sistema fotovoltaico com capacidade de 17,25 kWp. | Encerrado | 18 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 498790.98 | 2022-12-30
EMT | PE-00405-0142/2021 | Iluminação Pública | + Eficiência ¦ IP Campo Verde | Investimento previsto de R$500.000,00 que contempla a substituição de 354 luminárias por luminárias LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. | Encerrado | 17 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 500000 | 2022-11-24
EMT | PE-00405-0143/2021 | Iluminação Pública | PEE-IP-MUNICIPIO DE DIAMANTINO | Investimento previsto de R$362.504,91 que contempla a substituição de 260 luminárias por luminárias LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. | Encerrado | 17 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 362504.91 | 2022-11-24
EMT | PE-00405-0144/2021 | Iluminação Pública | PEE-IP-MUNICIPIO DE CUIABÁ | Investimento previsto de R$465.657,24 que contempla a substituição de 335 luminárias por luminárias LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. | Encerrado | 17 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 465657.24 | 2022-11-24
EMT | PE-00405-0145/2021 | Poder Público | PEE - PRESIDIO CUIABÁ | Investimento previsto de R$ 423.549,90 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 419 lampadas para LED, substituição de 26 aparelhos de ar condicionado e a instalação de sistema fotovoltaico com capacidade de 20,01 kWp. | Encerrado | 20 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 423549.9 | 2023-02-21
EMT | PE-00405-0146/2021 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética EE Arlete Maria da Silva e EE Ubaldo Monteiro da Silva | Investimento previsto de R$ 443.302,19 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 130 lampadas para LED e instalação de sistemas fotovoltaicos com capacidade de 54,72 kWp e 45,36 kWp. | Encerrado | 20 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 443302.19 | 2023-02-21
EMT | PE-00405-0147/2021 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética EE Pedro Gardes e EE Cleinia Rosalina | Investimento previsto de R$ 483.318,33 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 132 lampadas para LED e instalação de sistemas fotovoltaicos com capacidade de 74,16 kWp e 35,03 kWp. | Encerrado | 17 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 483318.33 | 2022-11-23
EMT | PE-00405-0148/2021 | Poder Público | UNEMAT - SINOP | Investimento previsto de R$ 499.848,62 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 701 lampadas para LED e instalação de sistema fotovoltaico com capacidade de 27,6 kWp. | Encerrado | 20 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 499848.62 | 2023-02-21
EMT | PE-00405-0149/2021 | Poder Público | UNEMAT - Diamantino/Barra Bugres | Investimento previsto de R$ 499.865,60 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 1004 lampadas para LED e instalação de sistemas fotovoltaicos com capacidade de 18,83 kWp e 17,32 kWp. | Encerrado | 20 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 499865.6 | 2023-02-21
EMT | PE-00405-0125/2021 | Poder Público | Secretarias de Estado de MT (SEPLAG, SETASC, CASA CIVIL) | Investimento previsto de R$ 499.865,60 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 1004 lampadas para LED e instalação de sistemas fotovoltaicos com capacidade de 18,83 kWp e 17,32 kWp. | Execução | 20 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2605500 | 2023-05-01
EMT | PE-00405-0150/2022 | Comercial e Serviços | Eficientiza Saúde - HG e Maternidade Cuiabá | Investimento de aproximadamente 350 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 35 lâmpadas para LED, e substituição de 49 aparelhos de ar-condicionado obsoleto por equipamento eficiente com certificação PROCEL. | Execução | 20 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 351559.24 | 2023-12-01
EMT | PE-00405-0151/2022 | Iluminação pública | Projeto de Eficientização da Iluminação Pública de Juscimeira | Investimento de aproximadamente 210 mil que contempla a substituição de 125 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Execução | 20 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 210000 | 2023-12-01
EMT | PE-00405-0152/2022 | Iluminação pública | Nossa Energia - Iluminação Pública Itaúba | Investimento de mais de 200 mil que contempla a substituição de 148 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Execução | 20 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 201944 | 2023-12-01
EMT | PE-00405-0153/2022 | Iluminação pública | Nossa Energia - Iluminação Pública de Itiquira | Investimento de mais de 200 mil que contempla a substituição de 150 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Execução | 20 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 201950 | 2023-12-01
EMT | PE-00405-0154/2022 | Iluminação pública | Nossa Energia - Iluminação Pública de Guarantã do Norte | Investimento de mais de 200 mil que contempla a substituição de 148 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Execução | 20 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 201944 | 2023-12-01
EMT | PE-00405-0155/2022 | Iluminação pública | Nossa Energia - Iluminação Pública de Sinop | Investimento de mais de 200 mil que contempla a substituição de 148 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Execução | 20 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 201944 | 2023-12-01
EMT | PE-00405-0156/2022 | Iluminação pública | Nossa Energia - Iluminação Pública de Juara | Investimento de aproximadamente 200 mil que contempla a substituição de 148 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Execução | 20 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 200000 | 2023-12-01
EMT | PE-00405-0157/2022 | Iluminação pública | Eficientiza Campo Novo do Parecis - IPs | Investimento de mais de 200 mil que contempla a substituição de 150 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Execução | 20 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 200515.67 | 2023-12-01
EMT | PE-00405-0158/2022 | Iluminação pública | Projeto de Eficiência Energética no Sistema de Iluminação Pública de Jaciara | Investimento de mais de 200 mil que contempla a substituição de 163 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Execução | 20 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 202461.56 | 2023-12-01
EMT | PE-00405-0159/2022 | Iluminação pública | Projeto de Eficientização da Iluminação Pública de Colider | Investimento de aproximadamente 210 mil que contempla a substituição de 111 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Execução | 20 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 210000 | 2023-12-01
EMT | PE-00405-0160/2022 | Iluminação pública | Projeto de Eficiência Energética no Sistema de Iluminação Pública de Pedra Preta | Investimento de mais de 190 mil que contempla a substituição de 140 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Execução | 20 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 192027 | 2023-12-01
EMT | PE-00405-0161/2022 | Iluminação pública | EFICIENCIA ¦ Iluminacao Publica de Nova Ubiratã - MT | Investimento de mais de 200 mil que contempla a substituição de 124 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Execução | 20 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 203222.4 | 2023-12-01
EMT | PE-00405-0162/2022 | Iluminação pública | Eficientiza Colniza - IPs | Investimento de aproximadamente 200 mil que contempla a substituição de 179 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Execução | 20 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 200554.59 | 2023-12-01
EMT | PE-00405-0163/2022 | Iluminação pública | PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - MUNICÍPIO DE BRASNORTE | Investimento de aproximadamente 200 mil que contempla a substituição de 126 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Execução | 20 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 200000 | 2023-12-01
EMT | PE-00405-0164/2022 | Poder Público | PROJETO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - QUADRAS DE CLÁUDIA | Investimento de mais de 300 mil que contempla a substituição de 127 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Execução | 20 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 302965.37 | 2023-12-01
EMT | PE-00405-0165/2022 | Poder Público | + EFICIÊNCIA ¦ IFMT - CAMPUS CÁCERES | Investimento de mais de 230 mil que contempla o sistema de iluminação através da troca de 278 Lâmpadas, Reatores e Luminárias obsoletas, em favor da instalação de Lâmpadas/Luminárias LED energeticamente eficientes. | Execução | 20 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 233000 | 2023-12-01
EMT | PE-00405-0166/2022 | Poder Público | Eficientiza Educação de Campo Novo do Parecis | Investimento de mais de 480 mil que contempla a substituição e descarte de 92 lâmpadas, reatores e luminárias obsoletas, em favor da instalação de 92 Projetores LED energeticamente eficientes, as quais oferecem a potência mínima necessária para o alcance dos níveis de iluminamento determinados pela Norma, além da substituição de 76 condicionadores de ar tipo Janela por 76 SPLITs Hi Wall Inverter, com certificação PROCEL. | Execução | 20 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 488281.73 | 2023-12-01
EMT | PE-00405-0167/2022 | Poder Público | Eficientiza Saúde e Educação de Rondonópolis | Investimento de mais de 500 mil que contempla substituição e descarte de 182 lâmpadas, reatores e luminárias obsoletas, em favor da instalação de 182 Projetores LED, além da substituição de 61 condicionadores de ar tipo Janela e Split por 61 SPLITs Hi Wall Inverter com certificação PROCEL, implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 13 módulos solares e 1 inversor, com capacidade de geração de 5,20kWp. | Execução | 20 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 503026.17 | 2023-12-01
EMT | PE-00405-0168/2022 | Poder Público | Prefeitura de São José dos Quatro Marcos | Investimento de mais de 950 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 1191 lâmpadas, luminárias e projetores LED, além da implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 195 módulos solares e 2 inversores, com capacidade de geração de 86,78kWp. | Execução | 20 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 958760.44 | 2023-12-01
EMT | PE-00405-0169/2022 | Poder Público | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Investimento de aproximadamente 1 milhão que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 352 lâmpadas para LED, implantação de sistema de geração fotovoltaica com a instalação de 209 módulos solares e 1 inversor, com capacidade de geração de 90,9kWp. | Execução | 20 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 999935.56 | 2023-12-01
EMT | PE-00405-0170/2022 | Poder Público | + EFICIENCIA ¦ IFMT - CAMPUS PONTES E LACERDA | Investimento de aproximadamente 230 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 139 lâmpadas para LED, e substituição de 04 aparelhos de ar-condicionado obsoleto por equipamento eficiente com certificação PROCEL. | Execução | 20 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 231594.2 | 2023-12-01
EMT | PE-00405-0171/2022 | Poder Público | Eficientiza Educação de Colniza | Investimento de aproximadamente 610 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 133 lâmpadas para LED, e substituição de 64 aparelho de ar-condicionado obsoleto por equipamento eficiente com certificação PROCEL. | Execução | 20 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 610142.29 | 2023-12-01
EMT | PE-00405-0172/2022 | Poder Público | UNEMAT Alta Floresta Campus l | Investimento de aproximadamente 750 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 655 lâmpadas para LED, implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 182 módulos e 2 inversores solares com capacidade de geração de 80,99kWp. | Execução | 20 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 751811.83 | 2023-12-01
EMT | PE-00405-0173/2022 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética UFMT - CAMPUS SINOP | Investimento de aproximadamente 370 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 130 lâmpadas para LED, e substituição de 14 aparelhos de ar-condicionado obsoleto por equipamento eficiente com certificação PROCEL. | Execução | 20 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 374938.6 | 2023-12-01
EMT | PE-00405-0174/2022 | Residencial | Bônus em Eletrodomésticos | Investimento de mais de 11 milhões que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de Lâmpadas antigas para LED, substituição de aparelhos de ar-condicionado e refrigeradores obsoletos por equipamentos novos e mais eficiente com certificação PROCEL . | Execução | 20 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 11898570.76 | 2023-12-01
EMT | PE-00405-0175/2022 | Serviço Público | + EFICIÊNCIA ¦ SISTEMAS MOTRIZES ÁGUAS DE GUARANTÃ | Investimento de aproximadamente R$ 95.200 mil que contempla a substituição e descarte de 2 Motores Trifásicos obsoletos, em favor da instalação de Motores IR4 SUPER Premium energeticamente eficientes. | A Iniciar | 20 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 95200 | 2023-12-01
EMT | PE-00405-0176/2022 | Baixa Renda | Nossa Energia | Tem como objetivo levar às unidades consumidoras beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica, as comunidades de baixa renda indicadas por meio de ofício das prefeituras e as comunidades rurais, os conceitos de combate ao desperdício de energia elétrica e preservação do meio ambiente, buscando o uso inteligente e seguro da energia elétrica, bem como substituição de equipamentos. | Execução | 21 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 8000000 | 2023-12-01
EMT | PE-00405-0178/2022 | Comércio e Serviços | Hospital e Maternidade Santa Rita - Alta Floresta | O Projeto é parte da Chamada Prioritária da ANEEL, qual a Energisa MT, aderiu e realizou a seleção de projetos interessados em participar da CPP com o objetivo de contribuir, ampliar e melhorar as instalações das unidades hospitalares, Publicas e Filantrópicas certificados pelo CEBAS, ciente da necessidade de suporte, visando o fortalecimento nas instalações das unidades de saúde, com o intuito de oportunizar o melhor e mais moderno atendimento em saúde realizará a implementação das Ações de Eficiência Energética (AEEs), com o objetivo de reduzir os custos com a operação e a manutenção dos sistemas existentes, possibilitando a transferência dos recursos para aplicação em outras áreas de interesse da Unidade de Saúde. | A Iniciar | 36 | 2023-05-01 |  | 150000 | 2024-05-01
EMT | PE-00405-0178/2022 | Comércio e Serviços | Hospital Geral de Poconé | O Projeto é parte da Chamada Prioritária da ANEEL, qual a Energisa MT, aderiu e realizou a seleção de projetos interessados em participar da CPP com o objetivo de contribuir, ampliar e melhorar as instalações das unidades hospitalares, Publicas e Filantrópicas certificados pelo CEBAS, ciente da necessidade de suporte, visando o fortalecimento nas instalações das unidades de saúde, com o intuito de oportunizar o melhor e mais moderno atendimento em saúde realizará a implementação das Ações de Eficiência Energética (AEEs), com o objetivo de reduzir os custos com a operação e a manutenção dos sistemas existentes, possibilitando a transferência dos recursos para aplicação em outras áreas de interesse da Unidade de Saúde. | A Iniciar | 36 | 2023-05-01 |  | 100000 | 2024-06-01
EMT | PE-00405-0178/2022 | Comércio e Serviços | Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis | O Projeto é parte da Chamada Prioritária da ANEEL, qual a Energisa MT, aderiu e realizou a seleção de projetos interessados em participar da CPP com o objetivo de contribuir, ampliar e melhorar as instalações das unidades hospitalares, Publicas e Filantrópicas certificados pelo CEBAS, ciente da necessidade de suporte, visando o fortalecimento nas instalações das unidades de saúde, com o intuito de oportunizar o melhor e mais moderno atendimento em saúde realizará a implementação das Ações de Eficiência Energética (AEEs), com o objetivo de reduzir os custos com a operação e a manutenção dos sistemas existentes, possibilitando a transferência dos recursos para aplicação em outras áreas de interesse da Unidade de Saúde. | A Iniciar | 36 | 2023-05-01 |  | 99928.26 | 2024-07-01
EMT | PE-00405-0179/2022 | Poder Público | Hospital Municipal de Aripuanã | O Projeto é parte da Chamada Prioritária da ANEEL, qual a Energisa MT, aderiu e realizou a seleção de projetos interessados em participar da CPP com o objetivo de contribuir, ampliar e melhorar as instalações das unidades hospitalares, Publicas e Filantrópicas certificados pelo CEBAS, ciente da necessidade de suporte, visando o fortalecimento nas instalações das unidades de saúde, com o intuito de oportunizar o melhor e mais moderno atendimento em saúde realizará a implementação das Ações de Eficiência Energética (AEEs), com o objetivo de reduzir os custos com a operação e a manutenção dos sistemas existentes, possibilitando a transferência dos recursos para aplicação em outras áreas de interesse da Unidade de Saúde. | A Iniciar | 36 | 2023-07-01 |  | 99931.11 | 2024-07-01
EMT | PE-00405-0179/2022 | Poder Público | Hospital Iracy Desgaspery Silva - Jaciara | O Projeto é parte da Chamada Prioritária da ANEEL, qual a Energisa MT, aderiu e realizou a seleção de projetos interessados em participar da CPP com o objetivo de contribuir, ampliar e melhorar as instalações das unidades hospitalares, Publicas e Filantrópicas certificados pelo CEBAS, ciente da necessidade de suporte, visando o fortalecimento nas instalações das unidades de saúde, com o intuito de oportunizar o melhor e mais moderno atendimento em saúde realizará a implementação das Ações de Eficiência Energética (AEEs), com o objetivo de reduzir os custos com a operação e a manutenção dos sistemas existentes, possibilitando a transferência dos recursos para aplicação em outras áreas de interesse da Unidade de Saúde. | A Iniciar | 36 | 2023-05-01 |  | 59999.82 | 2024-05-01
EMT | PE-00405-0179/2022 | Poder Público | Hospital Municipal de Santo Antonio do Leverger | O Projeto é parte da Chamada Prioritária da ANEEL, qual a Energisa MT, aderiu e realizou a seleção de projetos interessados em participar da CPP com o objetivo de contribuir, ampliar e melhorar as instalações das unidades hospitalares, Publicas e Filantrópicas certificados pelo CEBAS, ciente da necessidade de suporte, visando o fortalecimento nas instalações das unidades de saúde, com o intuito de oportunizar o melhor e mais moderno atendimento em saúde realizará a implementação das Ações de Eficiência Energética (AEEs), com o objetivo de reduzir os custos com a operação e a manutenção dos sistemas existentes, possibilitando a transferência dos recursos para aplicação em outras áreas de interesse da Unidade de Saúde. | A Iniciar | 36 | 2023-05-01 |  | 59999.93 | 2024-05-01
EMT | PE-00405-0179/2022 | Poder Público | Hospital Municipal de Barra do Garças | O Projeto é parte da Chamada Prioritária da ANEEL, qual a Energisa MT, aderiu e realizou a seleção de projetos interessados em participar da CPP com o objetivo de contribuir, ampliar e melhorar as instalações das unidades hospitalares, Publicas e Filantrópicas certificados pelo CEBAS, ciente da necessidade de suporte, visando o fortalecimento nas instalações das unidades de saúde, com o intuito de oportunizar o melhor e mais moderno atendimento em saúde realizará a implementação das Ações de Eficiência Energética (AEEs), com o objetivo de reduzir os custos com a operação e a manutenção dos sistemas existentes, possibilitando a transferência dos recursos para aplicação em outras áreas de interesse da Unidade de Saúde. | A Iniciar | 36 | 2023-05-01 |  | 200000 | 2024-05-01
EMT | PE-00405-0179/2022 | Poder Público | Hospital Regional de Água Boa | O Projeto é parte da Chamada Prioritária da ANEEL, qual a Energisa MT, aderiu e realizou a seleção de projetos interessados em participar da CPP com o objetivo de contribuir, ampliar e melhorar as instalações das unidades hospitalares, Publicas e Filantrópicas certificados pelo CEBAS, ciente da necessidade de suporte, visando o fortalecimento nas instalações das unidades de saúde, com o intuito de oportunizar o melhor e mais moderno atendimento em saúde realizará a implementação das Ações de Eficiência Energética (AEEs), com o objetivo de reduzir os custos com a operação e a manutenção dos sistemas existentes, possibilitando a transferência dos recursos para aplicação em outras áreas de interesse da Unidade de Saúde. | A Iniciar | 36 | 2023-05-01 |  | 100000 | 2024-05-01
EMT | PE-00405-0179/2022 | Poder Público | Hospital Júlio Muller | O Projeto é parte da Chamada Prioritária da ANEEL, qual a Energisa MT, aderiu e realizou a seleção de projetos interessados em participar da CPP com o objetivo de contribuir, ampliar e melhorar as instalações das unidades hospitalares, Publicas e Filantrópicas certificados pelo CEBAS, ciente da necessidade de suporte, visando o fortalecimento nas instalações das unidades de saúde, com o intuito de oportunizar o melhor e mais moderno atendimento em saúde realizará a implementação das Ações de Eficiência Energética (AEEs), com o objetivo de reduzir os custos com a operação e a manutenção dos sistemas existentes, possibilitando a transferência dos recursos para aplicação em outras áreas de interesse da Unidade de Saúde. | A Iniciar | 36 | 2023-04-01 |  | 540876.73 | 2024-04-01
EMT | PE-00405-0179/2022 | Poder Público | Hospital Municipal de Rosário Oeste | O Projeto é parte da Chamada Prioritária da ANEEL, qual a Energisa MT, aderiu e realizou a seleção de projetos interessados em participar da CPP com o objetivo de contribuir, ampliar e melhorar as instalações das unidades hospitalares, Publicas e Filantrópicas certificados pelo CEBAS, ciente da necessidade de suporte, visando o fortalecimento nas instalações das unidades de saúde, com o intuito de oportunizar o melhor e mais moderno atendimento em saúde realizará a implementação das Ações de Eficiência Energética (AEEs), com o objetivo de reduzir os custos com a operação e a manutenção dos sistemas existentes, possibilitando a transferência dos recursos para aplicação em outras áreas de interesse da Unidade de Saúde. | A Iniciar | 36 | 2023-07-01 |  | 60000 | 2024-07-01
EMT | PE-00405-0179/2022 | Poder Público | Hospital Municipal Maria Arlindo Costa - Nossa Senhora do Livramento | O Projeto é parte da Chamada Prioritária da ANEEL, qual a Energisa MT, aderiu e realizou a seleção de projetos interessados em participar da CPP com o objetivo de contribuir, ampliar e melhorar as instalações das unidades hospitalares, Publicas e Filantrópicas certificados pelo CEBAS, ciente da necessidade de suporte, visando o fortalecimento nas instalações das unidades de saúde, com o intuito de oportunizar o melhor e mais moderno atendimento em saúde realizará a implementação das Ações de Eficiência Energética (AEEs), com o objetivo de reduzir os custos com a operação e a manutenção dos sistemas existentes, possibilitando a transferência dos recursos para aplicação em outras áreas de interesse da Unidade de Saúde. | A Iniciar | 36 | 2023-07-01 |  | 59999.93 | 2024-07-01
EMT | PE-00405-0179/2022 | Poder Público | Secretaria Municipal de Saúde - de Nobres | O Projeto é parte da Chamada Prioritária da ANEEL, qual a Energisa MT, aderiu e realizou a seleção de projetos interessados em participar da CPP com o objetivo de contribuir, ampliar e melhorar as instalações das unidades hospitalares, Publicas e Filantrópicas certificados pelo CEBAS, ciente da necessidade de suporte, visando o fortalecimento nas instalações das unidades de saúde, com o intuito de oportunizar o melhor e mais moderno atendimento em saúde realizará a implementação das Ações de Eficiência Energética (AEEs), com o objetivo de reduzir os custos com a operação e a manutenção dos sistemas existentes, possibilitando a transferência dos recursos para aplicação em outras áreas de interesse da Unidade de Saúde. | A Iniciar | 36 | 2023-05-01 |  | 59967.83 | 2024-05-01
EMT | PE-00405-0179/2022 | Poder Público | Hospital Municipal - Pedro Pedrosian - Dom Aquino | O Projeto é parte da Chamada Prioritária da ANEEL, qual a Energisa MT, aderiu e realizou a seleção de projetos interessados em participar da CPP com o objetivo de contribuir, ampliar e melhorar as instalações das unidades hospitalares, Publicas e Filantrópicas certificados pelo CEBAS, ciente da necessidade de suporte, visando o fortalecimento nas instalações das unidades de saúde, com o intuito de oportunizar o melhor e mais moderno atendimento em saúde realizará a implementação das Ações de Eficiência Energética (AEEs), com o objetivo de reduzir os custos com a operação e a manutenção dos sistemas existentes, possibilitando a transferência dos recursos para aplicação em outras áreas de interesse da Unidade de Saúde. | A Iniciar | 36 | 2023-05-01 |  | 60000 | 2024-05-01
EMT | PE-00405-0179/2022 | Poder Público | Hopital Maternidade de Barão de Melgaço | O Projeto é parte da Chamada Prioritária da ANEEL, qual a Energisa MT, aderiu e realizou a seleção de projetos interessados em participar da CPP com o objetivo de contribuir, ampliar e melhorar as instalações das unidades hospitalares, Publicas e Filantrópicas certificados pelo CEBAS, ciente da necessidade de suporte, visando o fortalecimento nas instalações das unidades de saúde, com o intuito de oportunizar o melhor e mais moderno atendimento em saúde realizará a implementação das Ações de Eficiência Energética (AEEs), com o objetivo de reduzir os custos com a operação e a manutenção dos sistemas existentes, possibilitando a transferência dos recursos para aplicação em outras áreas de interesse da Unidade de Saúde. | A Iniciar | 36 | 2023-07-01 |  | 59999.97 | 2024-07-01
EMT | PE-00405-0179/2022 | Poder Público | Hospital Municipal André Maggi - Colniza | O Projeto é parte da Chamada Prioritária da ANEEL, qual a Energisa MT, aderiu e realizou a seleção de projetos interessados em participar da CPP com o objetivo de contribuir, ampliar e melhorar as instalações das unidades hospitalares, Publicas e Filantrópicas certificados pelo CEBAS, ciente da necessidade de suporte, visando o fortalecimento nas instalações das unidades de saúde, com o intuito de oportunizar o melhor e mais moderno atendimento em saúde realizará a implementação das Ações de Eficiência Energética (AEEs), com o objetivo de reduzir os custos com a operação e a manutenção dos sistemas existentes, possibilitando a transferência dos recursos para aplicação em outras áreas de interesse da Unidade de Saúde. | A Iniciar | 36 | 2023-04-01 |  | 99996 | 2024-04-01
EMT | PE-00405-0179/2022 | Poder Público | Hospital Municipal de Confresa | O Projeto é parte da Chamada Prioritária da ANEEL, qual a Energisa MT, aderiu e realizou a seleção de projetos interessados em participar da CPP com o objetivo de contribuir, ampliar e melhorar as instalações das unidades hospitalares, Publicas e Filantrópicas certificados pelo CEBAS, ciente da necessidade de suporte, visando o fortalecimento nas instalações das unidades de saúde, com o intuito de oportunizar o melhor e mais moderno atendimento em saúde realizará a implementação das Ações de Eficiência Energética (AEEs), com o objetivo de reduzir os custos com a operação e a manutenção dos sistemas existentes, possibilitando a transferência dos recursos para aplicação em outras áreas de interesse da Unidade de Saúde. | A Iniciar | 36 | 2023-05-01 |  | 99999.97 | 2024-05-01
EMT | PE-00405-0179/2022 | Poder Público | Hospital de Chapada dos Guimarães | O Projeto é parte da Chamada Prioritária da ANEEL, qual a Energisa MT, aderiu e realizou a seleção de projetos interessados em participar da CPP com o objetivo de contribuir, ampliar e melhorar as instalações das unidades hospitalares, Publicas e Filantrópicas certificados pelo CEBAS, ciente da necessidade de suporte, visando o fortalecimento nas instalações das unidades de saúde, com o intuito de oportunizar o melhor e mais moderno atendimento em saúde realizará a implementação das Ações de Eficiência Energética (AEEs), com o objetivo de reduzir os custos com a operação e a manutenção dos sistemas existentes, possibilitando a transferência dos recursos para aplicação em outras áreas de interesse da Unidade de Saúde. | A Iniciar | 36 | 2023-07-01 |  | 59925.72 | 2024-07-01
EMT | PE-00405-0177/2022 | Poder Público | Comando da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada | Investimento de aproximadamente 332 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 299 lâmpadas para LED, e substituição de 17 aparelhos de ar-condicionado obsoleto por equipamento eficiente com certificação PROCEL, e implantação de GD Solar de 25 kWp | A Iniciar | 12 | 2023-02-01 |  | 331195 | 2024-02-01
EMT | PE-00405-0180/2022 | Comercial e Serviços | Museu de História Natural de Mato Grosso - Instituto ECOS | Investimento de aproximadamente 100 mil que contempla a eficientização energética de 2 aparelhos de ar-condicionado obsoleto por equipamento eficiente com certificação PROCEL, e implantação de GD Solar de 14,3 kWp. | A Iniciar | 12 | 2023-02-01 |  | 95809.76 | 2024-02-01
EMT | 181 | Poder Público | PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO IFMT CAMPUS SÃO VICENTE | Investimento previsto de R$ 1.010.976,61 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 373 Lampadas para LED e substituição de 59 aparelhos de ar condicionado, e implantação de uma planta GD Solar de 170,43 kWp | A Iniciar | 12 | 2023-06-01 |  | 1010976.61 | 2024-06-01
EMT | 182 | Poder Público | Hosp. Julio Muller | Investimento previsto de R$ 555.163,36 que contempla a eficientização energética do sistema de condicionamento ambiental através da substituição de 37 aparelhos de ar condicionado, e implantação de uma planta GD Solar de 24,53 kWp | A Iniciar | 12 | 2023-06-01 |  | 555163.36 | 2024-06-01
EMT | 183 | Poder Público | Vila Bela | Investimento previsto de R$ 684,187,37 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 508 Lampadas para LED e implantação de uma planta GD Solar de 63,84 kWp | A Iniciar | 12 | 2023-06-01 |  | 684187.37 | 2024-06-01
EMT | 184 | Poder Público | PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM ILUMINAÇÃO LED E FONTE INCENTIVADA NA CGE | Investimento previsto de R$ 603.333,33 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 1.054 Lampadas para LED e substituição de 59 aparelhos de ar condicionado, e implantação de uma planta GD Solar de 119,35 kWp | A Iniciar | 12 | 2023-06-01 |  | 603333.33 | 2024-06-01
EMT | 185 | Poder Público | PROJETO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO | Investimento previsto de R$ 763.086,81 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 100 Lampadas para LED e substituição de 35 aparelhos de ar condicionado, e implantação de uma planta GD Solar de 76,68 kWp | A Iniciar | 12 | 2023-06-01 |  | 763086.81 | 2024-06-01
EMT | 186 | Poder Público | Unemat Pontes e Lacerda | Investimento previsto de R$ 670.3176,73 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 488 Lampadas para LED e implantação de uma planta GD Solar de 46,55 kWp | A Iniciar | 12 | 2023-06-01 |  | 670236.48 | 2024-06-01
EMT | 187 | Poder Público | Unemat Nova Mutum | Investimento previsto de R$ 696.176,13 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 488 Lampadas para LED e implantação de uma planta GD Solar de 58,52 kWp | A Iniciar | 12 | 2023-06-01 |  | 696176.73 | 2024-06-01
EMT | 188 | Iluminação Pública | IP Brasnorte | Investimento de mais de 200 mil que contempla a substituição de 129 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | A Iniciar | 12 | 2023-06-01 |  | 202615.5 | 2024-06-01
EMT | 189 | Poder Público | Poder Público Brasnorte | Investimento previsto de R$ 1.003.403,08 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 424 Lampadas para LED e substituição de 14 aparelhos de ar condicionado, e implantação de uma planta GD Solar de 94,34 kWp | A Iniciar | 12 | 2023-06-01 |  | 1003403.08 | 2024-06-01
EMT | 190 | Poder Público | DETRAN - MT | Investimento previsto de R$ 981842,22 que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 424 Lampadas para LED e substituição de 15 aparelhos de ar condicionado, e implantação de uma planta GD Solar de 106,40 kWp. | A Iniciar | 12 | 2023-06-01 |  | 981842.22 | 2024-06-01
EMT | 191 | Residencial | Bônus Eficiente | Investimento de mais de 6 milhões que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de lâmpadas antiga para LED, substituição de aparelhos de ar-condicionado e refrigeradores obsoleto por equipamento eficiente com certificação PROCEL. | A Iniciar | 12 | 2023-06-01 |  | 3000000 | 2024-06-01

## EMS.
BOLETIM INFORMATIVO BIMESTRAL - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO GRUPO ENERGISA
Referência: Maio/2023
Distribuidora | Processo na ANEEL | Modalidade | Título do Projeto | Objetivo Geral | Status | Duração (Meses) | Início Previsto | Início Realizado | Valor Orçado (R$/Mil) | Final Previsto | Observações
EMS | PE-00404-0184/2021 | Baixa Renda | Nossa Energia | Tem como objetivo levar às unidades consumidoras beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica, as comunidades de baixa renda indicadas por meio de ofício das prefeituras e as comunidades rurais, os conceitos de combate ao desperdício de energia elétrica e preservação do meio ambiente, buscando o uso inteligente e seguro da energia elétrica, bem como substituição de equipamentos | Execução | 24 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 6823.0116 | 2023-12-01
EMS | PE-00404-0182/2021 | Educacional | Espaço Energia | São desenvolvidas atividades educativas para escolas municipais, estaduais e particulares de MS, que possibilitam uma interação, de forma concreta, com os conceitos de energia elétrica e suas práticas de conservação, utilização racional dos recursos e meio ambiente, além de proporcionar atividades de lazer e entretenimento | Execução | 24 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 3472.8331 | 2023-12-01
EMS | PE-0404-00204/2022 | Comércio e Serviços | Projeto de Eficiência Energética no Hospital do Câncer Dr. Alfredo Abrão | Eficientização dos sistemas de iluminação e condicionamento de ar, através da substituição de materiais de iluminação convencionais por materiais de iluminação de alta eficiência e substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes, e instalação de sistema fotovoltaico (fonte incentivada) | Execução | 17 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 350 | 2023-07-01
EMS | PE-00404-0198/2022 | Comércio e Serviços | Projeto de Eficiência Energética na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cassilândia. | Eficientização do sistema de iluminação, através da substituição de materiais de iluminação convencionais por materiais de iluminação de alta eficiência e instalação de sistema fotovoltaico (fonte incentivada) | Execução | 17 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 49.3921 | 2023-07-01
EMS | PE-0404-00203/2022 | Comércio e Serviços | Projeto de Eficiência Energética na Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande | Eficientização dos sistemas de iluminação, condicionamento de ar e refrigeração, através da substituição de materiais de iluminação convencionais por materiais de iluminação de alta eficiência, substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes, substituição de equipamento de refrigeração antigo por equipamento com Selo Procel de Economia de Energia, e instalação de sistema fotovoltaico (fonte incentivada) | Execução | 17 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 132.9024 | 2023-07-01
EMS | PE-00404-0199/2022 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética na Base Aérea de Campo Grande | Eficiência Energética dos sistemas de iluminação e condicionamento de ar, através da substituição de materiais de iluminação convencionais por materiais de iluminação de alta eficiência, substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes com Selo Procel de Economia de Energia | Execução | 17 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 350 | 2023-07-01
EMS | PE-00404-0187/2022 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Eficiência Energética do sistema de iluminação, através da substituição de materiais de iluminação convencionais por materiais de iluminação de alta eficiência com Selo Procel de Economia de Energia | Execução | 17 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 240.4022 | 2023-07-01
EMS | PE-00404-0192/2022 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética no Batalhão de Polícia Militar Rodoviária Estadual | Eficiência Energética dos sistemas de iluminação, condicionamento de ar e refrigeração, através da substituição de materiais de iluminação convencionais por materiais de iluminação de alta eficiência, substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes e substituição de equipamento de refrigeração antigo por equipamento com Selo Procel de Economia de Energia | Execução | 17 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 136.915 | 2023-07-01
EMS | PE-00404-0193/2022 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética na Polícia Civil de Paranaíba | Eficiência Energética dos sistemas de iluminação, condicionamento de ar e refrigeração, através da substituição de materiais de iluminação convencionais por materiais de iluminação de alta eficiência, substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes e substituição de equipamento de refrigeração antigo por equipamento com Selo Procel de Economia de Energia | Execução | 17 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 99.0481 | 2023-07-01
EMS | PE-00404-0194/2022 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética na Polícia Civil de Cassilândia | Eficiência Energética dos sistemas de iluminação, condicionamento de ar e refrigeração, através da substituição de materiais de iluminação convencionais por materiais de iluminação de alta eficiência, substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes e substituição de equipamento de refrigeração antigo por equipamento com Selo Procel de Economia de Energia | Execução | 17 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 57.5855 | 2023-07-01
EMS | PE-00404-0185/2022 | Iluminação pública | Projeto de Eficiência Energética no Sistema de Iluminação Pública de Japorã | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Japorã, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 17 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 180 | 2023-07-01
EMS | PE-00404-0200/2022 | Iluminação pública | Projeto de Eficiência Energética no Sistema de Iluminação Pública de Paranaíba | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Paranaíba, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 17 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 180 | 2023-07-01
EMS | PE-00404-0201/2022 | Iluminação pública | Projeto de Eficiência Energética no Sistema de Iluminação Pública de Inocência | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Inocência, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 17 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 180 | 2023-07-01
EMS | PE-00404-0197/2022 | Iluminação pública | Projeto de Eficiência Energética no Sistema de Iluminação Pública de Tacuru | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Tacuru, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 17 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 179.8072 | 2023-07-01
EMS | PE-00404-0160/2020 | Iluminação pública | PEE no Sistema de Iluminação Pública de Fátima do Sul. | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Fátima do Sul, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 34 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 178.7587 | 2023-04-01
EMS | PE-00404-0206/2022 | Comércio e Serviços | PEE na Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande. | Eficiência Energética do sistema de iluminação e fontes incentivadasatravés das substituições de luminárias, projetores e lâmpadas com baixo rendimento e eficiência por luminárias, projetores e lâmpadas eficientes e de alta tecnologia e instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica | Execução | 18 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 900 | 2024-02-01
EMS | PE-00404-0186/2022 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética na Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão Educativa de MS | Eficiência Energética dos sistemas de iluminação e condicionamento de ar, através da substituição de materiais de iluminação convencionais por materiais de iluminação de alta eficiência e substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes com Selo Procel de Economia de Energia | Execução | 17 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 343.7011 | 2023-07-01
EMS | PE-00404-0191/2022 | Poder Público | PEE na Escola Municipal Antônio José Paniago. | Eficiência Energética dos sistemas de iluminação, condicionamento de ar e refrigeração, através da substituição de projetores e lâmpadas convencionais por projetores e lâmpadas de alta eficiência, substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes e substituição de equipamentos de refrigeração antigos por equipamento com Selo Procel de Economia de Energia | Execução | 17 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 125.6874 | 2023-07-01
EMS | PE-00404-0208/2022 | Iluminação pública | PEE no Sistema de Iluminação Pública de Deodápolis. | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Deodápolis, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 12 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 35.0709 | 2023-09-01
EMS | PE-00404-0207/2022 | Rural | PEE na Associação da Escola Família Agrícola de Itaquiraí. | Eficiência Energética dos sistemas de iluminação, condicionamento de ar e refrigeração, através da substituição de projetores e lâmpadas convencionais por projetores e lâmpadas de alta eficiência, substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes e substituição de equipamentos de refrigeração antigos por equipamento com Selo Procel de Economia de Energia e instalação de fonte incentivada | Execução | 12 | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 2023-09-01
EMS | PE-00404-0197/2022 | Iluminação pública | Projeto de Eficiência Energética no Sistema de Iluminação Pública de Tacuru | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Tacuru, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 10 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 179.8072 | 2022-12-01
EMS | PE-00404-0153/2020 | Poder Público | PEE na Base Naval de Ladário. | Eficientização dos sistemas de iluminação e condicionamento de ar, através da substituição de luminárias e lâmpadas convencionais por luminárias e lâmpadas de alta eficiência e substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes, e instalação de sistema fotovoltaico (fonte incentivada) | Execução | 31 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 689.4 | 2022-08-01
EMS | PE-00404-0165/2021 | Poder Público | PEE na Agência de Previdência do MS – AGEPREV. | Eficientização dos sistemas de iluminação e condicionamento de ar, através da substituição de luminárias e lâmpadas convencionais por luminárias e lâmpadas de alta eficiência e substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes | Execução | 12 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 500 | 2022-05-01
EMS | PE-00404-0166/2021 | Poder Público | PEE na Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. | Eficientização do sistema de iluminação, através da substituição de luminárias e lâmpadas convencionais por luminárias e lâmpadas de alta eficiência | Execução | 12 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 194.8653 | 2022-05-01
EMS | PE-00404-0167/2021 | Poder Público | PEE na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos – DERF. | Eficientização dos sistemas de iluminação, condicionamento de ar e refrigeração, através da substituição de luminárias e lâmpadas convencionais por luminárias e lâmpadas de alta eficiência, substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes e substituição de equipamentos de refrigeração antigos por equipamento com Selo Procel de Economia de Energia | Execução | 12 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 124.2911 | 2022-05-01
EMS | PE-00404-0168/2021 | Poder Público | PEE no Batalhão de Operações Policiais Especiais – BOPE. | Eficientização dos sistemas de iluminação, condicionamento de ar e refrigeração, através da substituição de luminárias e lâmpadas convencionais por luminárias e lâmpadas de alta eficiência, substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes e substituição de equipamentos de refrigeração antigos por equipamento com Selo Procel de Economia de Energia | Execução | 16 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 467.1259 | 2022-09-01
EMS | PE-00404-0169/2021 | Poder Público | PEE na Garras - Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros. | Eficientização dos sistemas de iluminação, condicionamento de ar e refrigeração, através da substituição de luminárias e lâmpadas convencionais por luminárias e lâmpadas de alta eficiência, substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes e substituição de equipamentos de refrigeração antigos por equipamento com Selo Procel de Economia de Energia | Execução | 16 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 82.3018 | 2022-09-01
EMS | PE-00404-0170/2021 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética no 5º Batalhão de Polícia Militar | Eficientização dos sistemas de iluminação, condicionamento de ar e refrigeração, através da substituição de luminárias e lâmpadas convencionais por luminárias e lâmpadas de alta eficiência, substituição de equipamentos de ar condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar condicionado eficientes e substituição de equipamentos de refrigeração antigos por equipamento com Selo Procel de Economia de Energia | Execução | 12 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 119.2287 | 2022-05-01
EMS | PE-00404-0171/2021 | Poder Público | PEE nas E.E. Lúcia Martins Coelho e E.E. Dr. Arthur de Vasconcellos Dias. | Eficientização do sistema de iluminação, através da substituição de luminárias e lâmpadas convencionais por luminárias e lâmpadas de alta eficiência e instalação de sistema fotovoltáico | Execução | 15 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 322.8437 | 2022-08-01
EMS | PE-00404-0183/2021 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética na Praça Esportiva Belmar Fidalgo. | Eficientização do sistema de iluminação, através da substituição de materiais de iluminação convencionais por materiais de iluminação de alta eficiência com Selo Procel de Economia de Energia | Execução | 12 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 395 | 2022-12-01
EMS | PE-00404-0160/2020 | Iluminação pública | PEE no Sistema de Iluminação Pública de Fátima do Sul. | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Fátima do Sul, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 23 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 178.7587 | 2022-08-01
EMS | PE-00404-0164/2021 | Iluminação pública | PEE no Sistema de Iluminação Pública de Ponta Porã. | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Ponta Porã, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 12 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 140.3346 | 2022-04-01
EMS | PE-00404-0174/2021 | Iluminação pública | PEE no Sistema de Iluminação Pública de Bandeirantes. | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Bandeirantes, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 12 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 209.7941 | 2022-06-01
EMS | PE-00404-0175/2021 | Iluminação pública | PEE no Sistema de Iluminação Pública de Douradina. | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Douradina, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 12 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 128.1371 | 2022-06-01
EMS | PE-00404-0176/2021 | Iluminação pública | PEE no Sistema de Iluminação Pública de Jaraguari. | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Jaraguari, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 12 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 149.6938 | 2022-06-01
EMS | PE-00404-0177/2021 | Iluminação pública | PEE no Sistema de Iluminação Pública de Jatei. | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Jateí, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 12 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 240.9314 | 2022-06-01
EMS | PE-00404-0178/2021 | Iluminação pública | PEE no Sistema de Iluminação Pública de Paranhos. | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Paranhos, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 12 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 206.1698 | 2022-06-01
EMS | PE-00404-0181/2021 | Iluminação pública | PEE no Sistema de Iluminação Pública de São Gabriel do Oeste. | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de São Gabriel do Oeste, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 14 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 149.8754 | 2022-08-01
EMS | PE-00404-0179/2021 | Iluminação pública | PEE no Sistema de Iluminação Pública de Sete Quedas. | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Sete Quedas, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 12 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 117.2843 | 2022-06-01
EMS | PE-00404-0180/2021 | Iluminação pública | PEE no Sistema de Iluminação Pública de Sonora. | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Sonora, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 12 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 118.0231 | 2022-06-01
EMS | PE-00404-0172/2021 | Iluminação pública | PEE no Sistema de Iluminação Pública de Glória de Dourados. | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Glória de Dourados, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 12 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 250 | 2022-06-01
EMS | PE-00404-0173/2021 | Iluminação pública | PEE no Sistema de Iluminação Pública de Itaquiraí. | Eficiência Energética no sistema de iluminação pública do município de Itaquiraí, através da substituição de luminárias com lâmpadas de descarga em alta intensidade e respectivos reatores por luminárias LED eficientes | Execução | 12 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 250 | 2022-06-01

## ESS
BOLETIM INFORMATIVO BIMESTRAL - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO GRUPO ENERGISA
Referência: Maio/2023
Distribuidora | Processo na ANEEL | Tipologia | Título do Projeto | Objetivo Geral | Status | Duração (Meses) | Início Previsto | Início Realizado | Valor Orçado (R$/Mil) | Final Previsto | Observações
ESS | PE-05216-0110/2021 | Projeto Piloto | Programa de Eficiência Energética através da Transformação dos Resíduos de Poda por Caldeira de Biomassa | Proposta de Projeto Especial dentro do Programa de Eficiência Energética para aproveitamento dos resíduos de poda de árvores, transformando-os em energia elétrica a queima da biomassa de madeira. O projeto objetiva alinhar a necessidade de traçar um destino ambientalmente adequado para os resíduos gerados pelas constantes necessidades de poda urbana das árvores de modo a produzir um balanço energético positivo, e a diminuição do lixo urbano produzido na cidade. Reinserir este resíduo ao ciclo energético tem como premissa principal eliminar parte do problema dos resíduos sólidos urbanos, pois dá destino útil aos resíduos orgânicos, evitando sua acumulação em aterros ou lixões. | Execução | 36 | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 2460.7 | 2024-05-16
ESS | PE-05216-0111/2021 | Industrial | + Eficiência ¦ IND FAGOR | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 1.259 lâmpadas para LED e substituição de 23 motores trifásicos obsoletos por Motores IR3 Premium energeticamente eficientes, os quais encontram-se aderentes à Lei de Eficiência Energética. | A Iniciar | 12 | 2021-09-01 | 2023-01-01 | 500 | 2023-12-01
ESS | PE-05216-0112/2021 | Iluminação pública | + Eficiência ¦ IP Presidente Epitácio | Substituição de 278 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Encerrado | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 400 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0113/2021 | Iluminação pública | + Eficiência ¦ IP Adamantina | Substituição de 297 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Encerrado | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 400 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0114/2021 | Iluminação pública | + Eficiência ¦ IP Iacri | Substituição de 290 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Encerrado | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 400 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0115/2021 | Iluminação pública | + Eficiência ¦ IP Tupã | Substituição de 76 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Encerrado | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 106.3482 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0116/2021 | Comercial e Serviços | 9+ Eficiência ¦ COM Lar dos Velhos Tupã | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 274 lâmpadas para LED e implantação de sistema de geração fotovoltaica com geração de 17,28 MWh/ano. | Encerrado | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 102.2966 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0117/2021 | Iluminação pública | + Eficiência ¦ IP Mendonça | Substituição de 300 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Encerrado | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 400 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0118/2021 | Poder Público | + Eficiência ¦ PP IFSP BRAGANÇA | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 1.926 lâmpadas para LED e implantação de sistema de geração fotovoltaica com geração de 46,84 MWh/ano. | Encerrado | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 400 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0119/2021 | Iluminação pública | + Eficiência ¦ IP Álvares Machado | Substituição de 102 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Encerrado | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 142.3963 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0120/2021 | Poder Público | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - CAMPUS ASSIS | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 217 lâmpadas para LED e substituição de 10 aparelhos de ar-condicionado obsoletos por equipamentos mais eficientes com certificação PROCEL. | Encerrado | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 399.3245 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0121/2021 | Iluminação pública | + Eficiência ¦ IP Catanduva | Substituição de 308 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Encerrado | 12 | 2021-09-01 | 2022-02-01 | 400 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0122/2021 | Comercial e Serviços | Eficiência Energética na Irmandade São José de Novo Horizonte | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 432 lâmpadas para LED e implantação de sistema de geração fotovoltaica com geração de 110,62 MWh/ano. | Encerrado | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 399.5492 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0123/2021 | Iluminação pública | + Eficiência ¦ IP Paraguaçu | Substituição de 289 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Encerrado | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 400 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0124/2021 | Poder Público | + Eficiência ¦ Adamantina PP | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 1.152 lâmpadas para LED em prédios públicos da cidade e implantação de sistema de geração fotovoltaica com geração de 93,75 MWh/ano. | Encerrado | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 400 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0125/2021 | Iluminação pública | PM IBIRAREMA IP | Substituição de 129 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Encerrado | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 113.5911 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0126/2021 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética no Comando de Policiamento do Interior - Oito | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 138 lâmpadas para LED, substituição de 34 aparelhos de ar-condicionado obsoletos por equipamentos mais eficientes com certificação PROCEL e implantação de sistema de geração fotovoltaica com geração de 62,11 MWh/ano. | Encerrado | 12 | 2021-09-01 | 2022-02-01 | 400 | 2023-02-01
ESS | PE-05216-0127/2021 | Iluminação pública | + Eficiência ¦ IP Pedrinhas | Substituição de 120 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Encerrado | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 162.7098 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0128/2021 | Comercial e Serviços | + Eficiência ¦ COM APAE Tupã | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 366 lâmpadas para LED e implantação de sistema de geração fotovoltaica com geração de 32,81 MWh/ano. | Encerrado | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 232.9132 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0129/2021 | Poder Público | Eficiência Energética na Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 285 lâmpadas para LED, substituição de 5 aparelhos de ar-condicionado obsoletos por equipamentos mais eficientes com certificação PROCEL e implantação de sistema de geração fotovoltaica com geração de 97,97 MWh/ano. | Encerrado | 12 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 399.5534 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0130/2021 | Poder Público | PM GUARAPUAVA PP | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 344 lâmpadas para LED em prédios do município e implantação de sistema de geração fotovoltaica com geração de 76,29 MWh/ano. | Encerrado | 12 | 2021-09-01 | 2022-06-01 | 400 | 2023-05-01
ESS |  | Industrial | COCAL | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 54 lâmpadas para LED, substituição de 1 motor obsoleto por 1 motor IR4 Super Premium energeticamente eficiente. | A Iniciar | 12 | 2021-09-01 | 2023-07-01 | 177.51 | 2023-12-01
ESS | PE-05216-0132/2021 | Poder Público | + Eficiência ¦ PP IFSP Tupã | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 542 lâmpadas para LED e implantação de sistema de geração fotovoltaica com geração de 100,50 MWh/ano. | Encerrado | 12 | 2021-09-01 | 2022-08-01 | 400 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0133/2021 | Poder Público | + Eficiência ¦ PP Catanduva | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 898 lâmpadas para LED em prédios do município e implantação de sistema de geração fotovoltaica com geração de 84,08 MWh/ano. | Encerrado | 12 | 2021-09-01 | 2022-09-01 | 350.3778 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0134/2021 | Poder Público | + Eficiência ¦ PP Paço Tupã | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 194 lâmpadas para LED no prédio do Paço Municipal e implantação de sistema de geração fotovoltaica com geração de 25,89 MWh/ano. | Encerrado | 12 | 2021-09-01 | 2022-09-01 | 108.6247 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0135/2022 | Baixa Renda | Nossa Energia | Tem como objetivo levar às unidades consumidoras beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica, as comunidades de baixa renda indicadas por meio de ofício das prefeituras e as comunidades rurais, os conceitos de combate ao desperdício de energia elétrica e preservação do meio ambiente, buscando o uso inteligente e seguro da energia elétrica, bem como substituição de equipamentos. | Execução | 21 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1592 | 2023-12-01
ESS | PE-05216-0136/2021 | Poder Público | Eficiência Energética na Superintendência da Polícia Técnico Científica de Tupã | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 24 lâmpadas para LED e implantação de sistema de geração fotovoltaica com geração de 29,07 MWh/ano. | Encerrado | 12 | 2021-09-01 | 2022-07-01 | 130.9461 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0137/2021 | Comercial e Serviços | Eficiência Energética na Santa Casa de Tupã | Implantação de sistema de geração fotovoltaica com geração de 122,06 MWh/ano. | Encerrado | 12 | 2021-09-01 | 2022-07-01 | 366.7839 | 2023-01-01
ESS | PE-05216-0086/2019 | Educacional | Espaço Energia | São desenvolvidas atividades educativas para escolas dos municípios da regional Leste que possibilitam uma interação, de forma concreta, com os conceitos de energia elétrica e suas práticas de conservação, utilização racional dos recursos e meio ambiente, além de proporcionar atividades de lazer e entretenimento. | Encerrado | 40 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 6049 | 2022-12-01
ESS |  | Industrial | Bauducco Extrema - MG | Eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 8 lâmpadas para LED, substituição de 5 motores obsoleto por motores IR3 Premium energeticamente eficiente e implantação de sistema de geração fotovoltaica com geração de 37,74 MWh/ano. | A Iniciar | 12 | 2021-09-01 | 2023-07-01 | 200.46 | 2023-12-01
Formulas:
Final Previsto = IF([Início Realizado]="",([Início Previsto]+([Duração (Meses)]*30)),([Início Realizado]+([Duração (Meses)]*30)))

## EPB - EBO
BOLETIM INFORMATIVO BIMESTRAL - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO GRUPO ENERGISA
Referência: Maio/2023
Distribuidora | Processo na ANEEL | Modalidade | Título do Projeto | Objetivo Geral | Status | Duração (Meses) | Início Previsto | Início Realizado | Valor Orçado (R$/Mil) | Final Previsto | Observações
EPB | PE-06600-2201/2022 | Residencial Baixa Renda | Nossa Energia Ciclo 2022/2023 | Objetivo levar às unidades consumidoras beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica, as comunidades de baixa renda indicadas por meio de ofício das prefeituras e as comunidades rurais, os conceitos de combate ao desperdício de energia elétrica e preservação do meio ambiente, buscando o uso inteligente e seguro da energia elétrica, bem como substituição de equipamentos. | Execução | 20 | 2022-04-01 | 2024-03-01 | 4749500 | 2024-03-01
EPB | PE-06600-2207/2022 | Poder Público | UFPB (SINOP) | Investimento previsto de 263 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 1.235 lâmpadas para LED, implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 66 painéis solares. Estima-se uma economia de 164,52 MWh/ano, o que é suficiente para abastecer 69 residências que consomem 2.400 kWh por ano. | Execução | 24 | 2022-07-01 | 2024-07-01 | 263321.33 | 2024-07-01
EPB | PE-06600-2005/2020 | Educacional | Espaço Energia | Difundir o conceito de eficiência energética e desenvolvimento sustentável, por meio de palestras, ações de treinamentos e conscientizações, promovendo mudança de hábito de consumo de energia, capacitar professores dos níveis fundamental e médio de escolas municipais, estaduais e particulares da região metropolitana de João Pessoa-PB. Ampliar o Espaço Energia com o objetivo de abordar o assunto Eficiência Energética com foco nos alunos de ensino fundamental e médio. | Execução | 24 | 2020-09-01 | 2024-03-01 | 2040054.07 | 2024-03-01
EPB | PE-06600-2301/2023 | Poder Público | Eficiência Energética no Espaço Cultural | Investimento previsto de 299 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 992 lâmpadas para LED e substituição de 10 aparelhos de ar-condicionados obsoleto por equipamento eficiente com certificação PROCEL. Estima-se uma economia de 319,32 MWh/ano. | Execução | 12 | 2023-02-28 | 2024-01-01 | 299999.72 | 2024-01-01
EPB | PE-06600-2302/2023 | Poder Público | Hospital Infantil e Maternidade Arlinda Marques | Investimento previsto de 299 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 300 lâmpadas e 20 projetores por tecnologia para LED e substituição de 54 aparelhos de ar-condicionados obsoleto por equipamento eficiente com certificação PROCEL. Estima-se uma economia de 409,89 MWh/ano. | Execução | 12 | 2023-02-28 | 2024-01-01 | 299820.21 | 2024-01-01
EPB | PE-06600-2303/2023 | Poder Público | UFPB - Campus Castelo Branco e Mangabeira | Investimento previsto de 207 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 427 lâmpadas e 76 projetores por tecnologia para LED. Estima-se uma economia de 183,14 MWh/ano. | Execução | 12 | 2023-02-28 | 2024-01-01 | 207154.51 | 2024-01-01
EPB | PE-06600-2304/2023 | Poder Público | UFPB – Campus Areia | Investimento previsto de 262 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 330 lâmpadas para LED, substituição de 4 aparelhos de ar-condicionados obsoleto por equipamento eficiente com certificação PROCEL e implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 52 painéis solares. Estima-se uma economia de 129,62 MWh/ano. | Execução | 24 | 2023-02-28 | 2025-01-01 | 262786.42 | 2025-01-01
EPB | PE-06600-2305/2023 | Poder Público | IFPB - Patos | Investimento previsto de 181 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 150 lâmpadas para LED. Estima-se uma economia de 74,88 MWh/ano. | Execução | 12 | 2023-02-28 | 2024-01-01 | 181314.67 | 2024-01-01
EPB | PE-06600-2318/2023 | Poder Público | UFPB – Campus Rio Tinto | Investimento previsto de 259 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 477 lâmpadas para LED, substituição de 7 aparelhos de ar-condicionados obsoleto por equipamento eficiente com certificação PROCEL e implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 53 painéis solares. Estima-se uma economia de 133,18 MWh/ano. | Execução | 24 | 2023-02-28 | 2025-01-01 | 259735.4301 | 2025-01-01
EPB | PE-06600-2306/2023 | Iluminação Pública | Iluminação Pública Frei Martinho | Investimento previsto de 219 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 186 luminárias para LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. Estima-se uma economia de 176,84 MWh/ano. | Execução | 12 | 2023-02-28 | 2024-01-01 | 219933.2 | 2024-01-01
EPB | PE-06600-2307/2023 | Iluminação Pública | Iluminação Pública Uiraúna | Investimento previsto de 219 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 208 luminárias para LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. Estima-se uma economia de 165,23 MWh/ano. | Execução | 12 | 2023-02-28 | 2024-01-01 | 219882.89 | 2024-01-01
EPB | PE-06600-2308/2023 | Iluminação Pública | Iluminação Pública Rio Tinto | Investimento previsto de 153 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 152 luminárias para LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. Estima-se uma economia de 110,85 MWh/ano. | Execução | 12 | 2023-02-28 | 2024-01-01 | 153354.76 | 2024-01-01
EPB | PE-06600-2309/2023 | Iluminação Pública | Iluminação Pública Cuité | Investimento previsto de 220 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 159 luminárias para LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. Estima-se uma economia de 154,89 MWh/ano. | Execução | 12 | 2023-02-28 | 2024-01-01 | 220000 | 2024-01-01
EPB | PE-06600-2310/2023 | Iluminação Pública | Iluminação Pública Juarez Távora | Investimento previsto de 214 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 119 luminárias para LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. Estima-se uma economia de 91,78 MWh/ano. | Execução | 12 | 2023-02-28 | 2024-01-01 | 214286.7 | 2024-01-01
EPB | PE-06600-2311/2023 | Iluminação Pública | Iluminação Pública João Pessoa (Praças Costa e Silva, Pedro Gondim, São Gonçalo e Silvo Porto | Investimento previsto de 220 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 180 luminárias para LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. Estima-se uma economia de 137,02 MWh/ano. | Execução | 12 | 2023-02-28 | 2024-01-01 | 220000 | 2024-01-01
EPB | PE-06611-2312/2023 | Poder Público | Eficiência Energética no Hospital Pedro I | Investimento previsto de 148 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 10 projetores por tecnologia para LED e substituição de 30 aparelhos de ar-condicionados obsoleto por equipamento eficiente com certificação PROCEL. Estima-se uma economia de 155,99 MWh/ano. | Execução | 12 | 2023-05-01 | 2024-04-01 | 148473 | 2024-04-01
EPB | PE-06600-2313/2023 | Poder Público | Eficiência Energética no Hospital Universitário de Campina Grande | Investimento previsto de 149 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 216 lâmpadas e 30 projetores por tecnologia para LED e substituição de 10 aparelhos de ar-condicionados obsoleto por equipamento eficiente com certificação PROCEL. Estima-se uma economia de 127,46 MWh/ano. | Execução | 12 | 2023-05-01 | 2024-04-01 | 149948.24 | 2024-04-01
EPB | PE-06600-2314/2023 | Poder Público | Eficiência Energética na UFCG | Investimento previsto de 149 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 85 lâmpadas e 110 projetores por tecnologia para LED. Estima-se uma economia de 181,57 MWh/ano. | Execução | 12 | 2023-05-01 | 2024-04-01 | 149878.36 | 2024-04-01
EPB | PE-06600-2315/2023 | Poder Público | Eficiência Energética no 31º Batalhão de CG | Investimento previsto de 134 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 105 lâmpadas e 20 projetores por tecnologia para LED e substituição de 5 aparelhos de ar-condicionados obsoleto por equipamento eficiente com certificação PROCEL. Estima-se uma economia de 57,98 MWh/ano. | Execução | 12 | 2023-05-01 | 2024-04-01 | 134299.67 | 2024-04-01
EPB | PE-06611-2301/2023 | Iluminação Pública | Iluminação Pública no Açude Velho - Campina Grande | Investimento previsto de 244 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 120 luminárias e 82 projetores para tecnologia LED nas principais vias da cidade com o objetivo de reduzir o consumo de energia, além de proporcionar aos usuários da via um maior conforto térmico e também segurança. Estima-se uma economia de 186,10 MWh/ano. | Execução | 12 | 2023-05-01 | 2024-04-01 | 244619.26 | 2024-04-01
EPB | PE-06600-2317/2023 | Comercio e Serviços | Eficiência Energética no Hospital FAP 2023 | Investimento previsto de 60 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 4 projetores por tecnologia para LED e substituição de 7 aparelhos de ar-condicionados obsoleto por equipamento eficiente com certificação PROCEL. Estima-se uma economia de 65,66 MWh/ano. | Execução | 12 | 2023-05-01 | 2024-04-01 | 60206.58 | 2024-04-01

## ERO
BOLETIM INFORMATIVO BIMESTRAL - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO GRUPO ENERGISA
Referência: Maio/2023 |  |  |  | Diagnóstico ou proposta de projeto
Distribuidora | Processo na ANEEL | Tipologia | Título do Projeto | Objetivo Geral | Status | Duração (Meses) | Início Previsto | Início Realizado | Valor Orçado (R$/Mil) | Final Previsto | Observações
ERO | PE-00369-2106/2021 | Comércio e Serviço | Projeto de Eficiência Energética Da APAE Em Ariquemes – R | Investimento de aproximadamente R$ 110 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 77 lâmpadas para LED, implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 38 painéis solares e capacidade de geração de 18,06 MWh/ano. | Finalizado | 12 | 2022-06-15 | 2022-08-01 | 90085.02 | 2022-08-01 | Finalizado a obra. Sistema fotovoltaico homologado.
ERO | PE-00369-2107/2021 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética no Centro de Ensino do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Rondôni | Investimento de aproximadamente de R$ 568 mil com a troca de 410 lâmpadas por modelos de LED, além da implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 281 placas solares e capacidade de geração de 101,5 MWh/ano. | Finalizado | 12 | 2022-06-15 | 2022-09-01 | 568893.54 | 2022-10-01 | Finalizado a obra. Sistema fotovoltaico homologado.
ERO | PE-00369-2108/2021 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética na Polícia Militar do Estado de Rondônia - Comando Geral | Investimento de aproximadamente de R$ 547 mil com a troca de 848 lâmpadas por modelos de LED, além da implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 298 placas solares e capacidade de geração de 137,30 MWh/ano. | Finalizado | 12 | 2022-06-15 | 2022-09-01 | 492290.07 | 2022-10-15 | Finalizado a obra. Sistema fotovoltaico homologado.
ERO |  | Comércio e Serviço | Projeto de Eficiência Energética SESI | Investimento de aproximadamente de R$ 598 mil com a troca de 879 lâmpadas por modelos de LED, substituição de 14 aparelhos de ar-condicionado, além da implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 410 placas solares e capacidade de geração de 282,52 MWh/ano. | Finalizado | 12 | 2022-07-15 | 2022-10-01 | 568872.46 | 2023-03-01
ERO | PE-00369-0003/2021 | Comércio e Serviço | Projeto de Eficiência Energética SESC | Investimento de aproximadamente de R$ 941 mil com a troca de 697 lâmpadas por modelos de LED, substituição de 14 aparelhos de ar-condicionado, além da implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 138 placas solares e capacidade de geração de 207,70 MWh/ano. | Execução | 12 | 2022-07-15 | 2022-10-01 | 880064.76 | 2023-07-01 | Obra iniciando no mês de fevereiro. Reforço estrutural do telhado que é de responsabilidade do cliente, finalizando.
ERO | PE-00369-2109/2022 | Iluminação Pública | Projeto de Eficiência Energética IP Novo Horizonte | Investimento de mais de R$ 193 mil que contempla a substituição de 148 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Finalizado | 12 | 2022-06-15 | 2022-10-01 | 193569.56 | 2022-10-01
ERO | PE-00369-2111/2022 | Comécio e Serviço | Projeto de Eficiência Energética UNIR - Ji-paraná | Investimento de aproximadamente R$ 992 mil que contempla a eficientização energética do sistema de iluminação através da troca de 2647 lâmpadas para LED, implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 272 painéis solares e capacidade de geração de 149,70 MWh/ano. | Finalizado | 12 | 2022-06-15 | 2022-10-01 | 992081.59 | 2022-11-15 | Finalizado a obra. Sistema fotovoltaico homologado.
ERO | PE-00369-2110/2022 | Comércio e Serviço | Projeto de Eficiência Energética IFRO - Porto Velho | Investimento de aproximadamente de R$ 999 mil com a troca de 3011 lâmpadas por modelos de LED e a substituição de 48 aparelhos de ar-condicionado, mais eficientes com selo PROCEL. | Finalizado | 12 | 2022-06-15 | 2022-10-01 | 999794.26 | 2023-01-01
ERO | PE-00369-2201/2022 | Residencial Baixa Renda | Nossa Energia | Tem como objetivo levar às unidades consumidoras beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica, as comunidades de baixa renda indicadas por meio de ofício das prefeituras e as comunidades rurais, os conceitos de combate ao desperdício de energia elétrica e preservação do meio ambiente, buscando o uso inteligente e seguro da energia elétrica, bem como substituição de equipamentos. | Execução | 24 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 3000000 | 2024-02-01 | Mobilização de equipe, infraestrutura e equipamentos. Projeto em execução até início de 2024.
ERO | PE-00369-2202/2022 | Iluminação e Condicionamento ambiental | Projeto de Eficiência Energética IFRO - Colorado do Oeste | Investimento de mais de R$ 400 mil que contempla a substituição de 98 pontos de Iluminação com tecnologia LED e 24 unidades de ar condicionado. | Finalizado | 12 | 2022-07-15 | 2022-10-01 | 400000 | 2023-02-15
ERO | PE-00369-1015/2022 | Iluminação Pública | Projeto de Eficiência Energética - IP Ariquemes | Investimento de mais de R$ 110 mil que contempla a substituição de 100 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Finalizado | 12 | 2022-10-01 | 2022-11-15 | 110000 | 2023-02-28
ERO | PE-00369-1014/2022 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética - Corpo de Bombeiros | Investimento de aproximadamente de R$ 250 mil com a troca de 212 lâmpadas por modelos de LED, além da implantação de sistema de geração fotovoltaica com capacidade de geração estimada em 66,32 MWh/ano, a substituição de 3 Condicionadores de ar e 1 Frigobar 80L. | Execução | 12 | 2022-10-01 | 2022-11-15 | 250000 | 2023-07-28 | Aguardando alguns materiais para iniciar a obra.
ERO |  | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética - POLITEC | Investimento de aproximadamente de R$ 150 mil com a troca de 19 lâmpadas por modelos de LED, 11 Condicionadores de ar, 2 refrigeradores, além da implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 12 placas solares e capacidade de geração de 8,89 MWh/ano, com potência por placa na casa de 450 W. | Finalizado | 12 | 2022-10-01 | 2022-11-15 | 150000 | 2023-02-28
ERO | PE-00369-1010/2022 | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética - Polícia Civil | Investimento de aproximadamente de R$ 200 mil com a troca de 41 lâmpadas por modelos de LED, 2 condicionadores de ar, além da implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 62 placas solares com potencia de 420W Canadian. | Finalizado | 12 | 2022-10-01 | 2022-11-15 | 200000 | 2023-02-28
ERO | PE-00369-1006/2022 | Comércio e Serviço | Projeto de Eficiência Energética - Luz do Alvorecer | Investimento de aproximadamente R$ 60 mil que contempla a eficientização energética na troca de um refrigerador 1 P 300L e a implantação de sistema de geração fotovoltaica com instalação de 18 painéis solares e capacidade de geração de 450 W. | Finalizado | 12 | 2022-10-01 | 2022-11-15 | 60000 | 2023-02-28
ERO | PE-00369-1011/2022 | Comércio e Serviço | Projeto de Eficiência Energética - CERNIC | Investimento de aproximadamente R$ 70 mil que contempla a eficientização energética com a implantação de um sistema de geração fotovoltaica com instalação de 18 painéis solares e capacidade de geração de 420P Canadian CS3W. | Finalizado | 12 | 2022-10-01 | 2022-11-15 | 70000 | 2022-11-15
ERO |  | Poder Público | Projeto de Eficiência Energética - IP Rolim de Moura | Investimento de mais de R$ 300.306,63 que contempla a substituição de 201 pontos de Iluminação pública para luminárias com tecnologia LED. | Não Iniciado | 12 | 2023-07-01 |  | 300306.63 | 2024-07-01
ERO |  | Comércio e Serviço | Projeto de Eficiência Enerética - Creche Moranguinho | Investimento de aproximadamente R$ 55 mil que contempla a eficientização energética na troca de luminárias por tecnologia de LED, usina fotovoltaica e condicionamento ambiental. | Não Iniciado | 12 | 2023-07-01 |  | 55000 | 2024-07-01
ERO |  | Comércio Serviço | Projeto de Eficiência Enerética - SENAI Ariquemes | Investimento de aproximadamente R$ 164.179,29 que contempla a eficientização energética na troca de 211 luminárias, 1 usina fotovoltaica com capacidade de geração de 31,19 (MWh/ano), 4 ar condicionados e 1 refrigerador de 300 litros. | Não Iniciado | 12 | 2023-07-01 |  | 164179.29 | 2024-07-01
ERO |  | Poder Público | Projeto de Eficiência Enerética - 3º e 8º Batalhões da PMRO | Investimento de aproximadamente R$ 254 mil que contempla a eficientização energética na troca de 182 luminárias por LED, 5 refrigerador 1 P 300L e a implantação de sistema de geração fotovoltaica com capacidade de geração de 44,53 (MWh/ano). | Não Iniciado | 12 | 2023-07-01 |  | 254000 | 2024-07-01
ERO |  | Comércio eServiço | Projeto de Eficiência Enerética - 2º Batalhão da PMRO | Investimento de aproximadamente R$ 215 mil que contempla a eficientização energética na troca de 159 luminárias por tecnologia LED, 5 centrais de ar condicionado, e a implantação de sistema de geração fotovoltaica com capacidade de geração de 37,77 (MWh/ano). | Não Iniciado | 12 | 2023-07-01 |  | 215000 | 2024-07-01
ERO |  | Poder Público | Projeto de Eficiência Enerética - Batalhão da Polícia Ambiental | Investimento de aproximadamente R$ 252 mil que contempla a eficientização energética na troca de 36 lâmpadas por tecnologia de LED, 10 ar condicionados, 3 refrigeradores 1 P 300L e a implantação de sistema de geração fotovoltaica com capacidade de geração de 47,55 (MWh/ano). | Não Iniciado | 12 | 2023-07-01 |  | 252000 | 2024-07-01